#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

От общо  186 мерки към 31 декември 2020 г. са изпълнени 129 мерки. Неизпълнените мерки са 57 (30.6 %).
Справка по ведомства за неизпълнените мерки:

Министерство на икономиката

# Работна група  РГ 1 - Свободно движение на стоки

Проекти на закони

1. Неизпълнена мярка № 1 / Краен срок за приемане от НС-15.01.2020 г./ - МВР, МИ

Дата за нотификация: 17.01.2020

Проект на ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Информация за хода на изпълнението:

Разработен е нов проект на ЗИД, съвместно с представители от МИ, МВР, Института по отбрана към МО и Агенция „Митници“. Изготвен е съвместен доклад от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и  министър на отбрана и министъра на икономиката до МС относно необходимостта от допълнителни бройки за Института по отбрана, както и от допълнителни финансови средства за осигуряване въвеждането на двете директиви. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0152 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 и процедура за нарушение № 2020/0153 за нетранспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

2. Неизпълнена мярка № 3 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван в РГ 1 на 15.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

3. Неизпълнена мярка № 4 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнението:

Очаква се одобряване на окончателния вариант на законопроекта от ръководството на МЗ, след което комплектът документи ще бъде внесен за разглеждане от МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

4. Неизпълнена мярка № 5 / Дата за разглеждане на заседание на МС-07.10.2020 г./ - МВР, МЗ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

На 15 декември 2020 г. е проведена среща между МЗ и МВР на ниво заместник -министри. Предвид изразеното от МВР несъгласие с определените със законопроекта функции по контрол и обучение от страна на МЗ се подготвя доклад до МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

5. Неизпълнена мярка № 6 / Краен срок за приемане от НС-01.07.2021 г./ - БАБХ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита на растенията

Информация за хода на изпълнението:

В процес на изготвяне е първоначален проект на ЗИД на Закона за защита на растенията. Мярката е прехвърлена в Плаан за действие за 2021 г.

6. Неизпълнена мярка № 7 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.09.2020 г./ - АМС - ИСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за концесиите

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е преминал обществено обсъждане, съгласуване по чл. 32 на УПМСНА, както и в рамките на РГ 1. Предстои внасяне за одобряване от МС. На 28 ноември 2019 г. ЕК изпрати допълнително официално уведомително писмо по процедура за нарушение № 2018/2268 във връзка с неправилно въвеждане изискванията на Директива 2014/23/ЕС. На 30 октомври 2020 г. ЕК изпрати официално уведомително писмо по процедура за нарушение  № 2020/2087 за непълно транспониране на Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

7. Неизпълнена мярка № 9 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЗ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на наредба, който е одобрен от ръководството на МЗ и е изпратен на службите на ЕК на 24 ноември в рамките на процедурата за нарушение. За неправилно транспониране на разпоредби на Директива 2009/54/ЕО, на 03.07.2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение срещу България 2020/4042. Мярката е прехвърлена в План за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

8. Неизпълнена мярка № 14 / Краен срок за приемане-31.01.2020 г./ - МЗ, МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки

Информация за хода на изпълнението:

Проектът е съгласуван в РГ 1. Предстои нотификация на проекта по реда на Директива (ЕС) 2015/1535. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Комисия за Защита на Конкуренцията

# Работна група  РГ 5 - Конкуренция

Проекти на закони

9. Неизпълнена мярка № 22 / Дата за разглеждане на заседание на МС-14.10.2020 г./ - КЗК, МИ

Дата за нотификация: 04.02.2021

Проект на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЗК е изготвен и публикуван на Портала за обществени консултации на 21.12.2020 г. със срок за предоставяне на мнения до 20.01.2021 г. Проектът е изпратен и за междуведомствено съгласуване по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на земеделието, храните и горите

# Работна група  РГ 7 - Земеделие

Проекти на закони

10. Неизпълнена мярка № 23 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - ИАЛВ, МЗХГ, МИ

Дата за нотификация:  -

Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки

Информация за хода на изпълнението:

През м. декември е получено становище от ЕК по нотифицирания проект на Закон. В срок до 25.03.2021 г. България трябва да изпрати отговор на становището, като дотогава спира и по-нататъшното разглеждане на проекта. Проектът на нов ЗВСН е разгледан на второ четене в НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

11. Неизпълнена мярка № 24 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за земеделските земи

Информация за хода на изпълнението:

На оперативно заседание на МС на 04.12.2019 г. е одобрен доклад, в който е предложено да бъде удължен отново, с най-малко една година, срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в МС проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Изготвеният в тази връзка проект на решение е депозиран до Председателя на НС на 06.12.2019 г. На пленарното заседание на НС на 18.12.2019 г. е прието Решение за изменение на Решение на НС от 19 септември 2017 г., с което се предвижда министърът на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в МС проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България. Законопроектът следва да отчита необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата Обща селскостопанска политика. В Решението на НС няма указан срок, в който следва да се внесе проектът на акт в МС. За противоречие на разпоредби от ЗСПЗЗ с чл. 49 и чл. 63 от ДФЕС във връзка със закупуването на земеделски земи в България на 27.03.2015 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2015/2018 срещу България. На 27.05.2016 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Във връзка с полученото писмо от ЕК за провеждане на среща по отношение на процедурата за нарушение, същата бе проведена на 15 март 2019 г. в гр. Брюксел, между представители на МЗХГ и службите на ЕК. Във връзка с договореното по време на техническата среща, на 26.03.2019 г. беше изпратена допълнителна информация на ЕК, като са предоставени извадки от законопроекта, изготвен от МЗХГ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

12. Неизпълнена мярка № 31 / Краен срок за приемане-30.09.2020 г./ - МЗХГ

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № 20 за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им

Информация за хода на изпълнението:

Няма получен отговор от Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕК относно становище и предложен проект на Наредба, изпратени от българските власти на 13.11.2019 г. След отправено запитване от българската страна, на 3.11.2020 г. ЕК информира, че все още разглеждат предоставената от българските власти информация. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

# Работна група  РГ 9 - Транспортна политика

Проекти на закони

13. Неизпълнена мярка № 84 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.12.2020 г./ - ИАМА, МТИТС

Дата за нотификация: 28.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за  2021 г.

14. Неизпълнена мярка № 85 / Краен срок за приемане от НС-16.07.2021 г./ - АПИ, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за пътищата

Информация за хода на изпълнението:

В резултат на допълнителен правен анализ възникна необходимост от удължаване на предварително поставения срок за финализиране на проектозакона. Създадената със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията работна група следва да приключи процеса по подготовка на проекта на ЗИД на Закона до края на м. януари 2021 г., за да се спази срокът за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 в българското законодателство, а именно 28 юни 2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

15. Неизпълнена мярка № 86 / Краен срок за приемане от НС-16.07.2021 г./ - АПИ, МВР, МРРБ

Дата за нотификация: 19.10.2021

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

16. Неизпълнена мярка № 87 / Краен срок за приемане от НС-08.05.2020 г./ - ИААА, МВР, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Информация за хода на изпълнението:

Проектозаконът е съгласуван в рамките на РГ 9 "Транспортна политика". На 13 ноември е поет ангажимент от страна на МТИТС относно график за приемане на проект ЗИД на Закона за движението по пътищата, който е следния: - внасяне в Министерския съвет – 11 декември 2020 г. - разглеждане на заседание на Министерски съвет – 21 декември 2020 г. - приемане от Народното събрание – 31 март 2021 г., който не е изпълнен. През месец октомври 2020 г. с Решение на Министерския съвет беше отменено предходно Решение на Министерския съвет за одобряване на проектозакон, който следваше да въведе изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916. Във връзка с това беше направен допълнителен правен анализ в рамките на МТИТС и изпълнителните му агенции и беше взето решение Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 да бъде изцяло въведен в българското законодателство с ново изменение на Закона за движението по пътищата. Новото изменение беше разработено в кратки срокове и беше съгласувано в рамките на компетентните работни групи към СЕВ. Впоследствие в средата на месец декември 2020 г. бяха получени бележки по същество, които забавиха работата по новия проект на Закон. Продължават разговорите ни с представителите на Министерство на икономиката и Работна група 1 с цел постигане на договорености по текста на проектозакона, като същевременно проектът ще бъде изпратен и за междуведомствено съгласуване по чл. 32. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

17. Неизпълнена мярка № 94 / Краен срок за приемане-08.05.2020 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация:  -

Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Информация за хода на изпълнението:

Изпълнението на мярката е свързана с приемането на ЗИД на Закона за движение по пътищата (мярка № 87)и  е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

18. Неизпълнена мярка № 95 / Краен срок за приемане-13.05.2020 г./ - ИААА, МТИТС

Дата за нотификация: 22.05.2020

Проект на НИД на Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Информация за хода на изпълнението:

Поради пореден неизпълнен ангажимент, на заседанието на СЕВ проведено на 30 ноември, от страна на МТИТС беше поет нов ангажимент за съгласуване на проекта в РГ 9, а именно 30 декември 2020 г. Поради неизпълнен ангажимент, на заседанието на 16 ноември 2020 г., от страна на МТИТС поеха нов ангажимент за изготвяне и съгласуване на проекта в РГ 9, а именно 30 ноември. На заседанието на СЕВ на 2 ноември от страна на МТИТС е поет следния ангажимент: Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 заедно с таблицата на съответствието, ще бъдат изпратени за повторно съгласуване в Работна група 9 „Транспортна политика“ в срок до 15 ноември 2020 г., след което същият ще бъде представен за приемане от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 30 ноември 2020 г. и съответно  обнародван в Държавен вестник в срок до 15 декември 2020 г. На 20 юли 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение № 2020/0297 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства. Проектът премина първоначално съгласуване в рамките на компетентната работна група към СЕВ, както и етап на междуведомствено съгласуване, като постъпиха бележки и предложения по текста. В допълнение в хода на общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите също бяха получени бележки по същество, които следваше да бъдат съобразени и с текста на изменението на Наредба № 41. Дейностите по обучение, застъпени в двете наредби, са със сходен характер, като това предполага и изискванията към лицата, извършващи тези дейности – също да бъдат съпоставими. Това забави финализирането на текстовете на двете наредби. Към настоящия момент постъпилите бележки и предложения по проекта за изменение на Наредба № 41 са отразени. В кратък срок предстои повторно съгласуване на проекта на наредба по установения ред, като се цели публикуване на текста в Държавен вестник до края на месец януари 2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

19. Неизпълнена мярка № 114 / Краен срок-18.12.2020 г./ - АПИ, МРРБ

Предоставяне   на допълнителна информация във връзка с Нарушение № 2019/2282 относно неизпълнение на задълженията по Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа

Информация за хода на изпълнението:

МРРБ подготвя отговор със срок 26 януари 2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

# Работна група  РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

Проекти на закони

20. Неизпълнена мярка № 142 / Краен срок за приемане от НС-01.12.2020 г./ - МТИТС

Дата за нотификация: 21.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за електронните съобщения

Информация за хода на изпълнението:

На 23.10.2020 г. законопроектът е приет на първо четене в НС. На 23.11.2020 г. в МТИТС са постъпили внесените от народните представители предложения за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване законопроект, като в МТИТС се подготвя становище по внесените предложения. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

21. Неизпълнена мярка № 143 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.12.2020 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация: 17.07.2021

Проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация

Информация за хода на изпълнението:

Със заповед на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" е създадена междуведомствена работна група, която работи по изготвянето на проект на ЗИД на Закона за достъп до обществена информация.Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

22. Неизпълнена мярка № 145 / Дата за разглеждане на заседание на МС-06.01.2021 г./ - ДАЕУ

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за определяне на орган по сертифициране на киберсигурността

Информация за хода на изпълнението:

Няма получена информация от страна на ДАЕУ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Национален Статистически Институт

# Работна група  РГ 12 - Статистика

Проекти на закони

23. Неизпълнена мярка № 117 / Дата за разглеждане на заседание на МС-16.11.2020 г./ - МФ, НСИ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Информация за хода на изпълнението:

Работна експертна група от Националната агенция за приходите е изготвила Проект на нов Закон за вътресъюзната търговия със стоки, в съответствие с промените на европейско ниво в частта, касаеща Агенцията, който беше изпратен за предварително съгласуване до определените лица за контакт от Националния статистически институт (НСИ) и Агенция „Митници“.  Предстои уточняване на водещото ведомство за последващо придвижване на проекта до компетентните органи и съответно актуализиране на графика за приемането му. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на труда и социалната политика

# Работна група  РГ 13 - Социална политика и заетост

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

24. Неизпълнена мярка № 119 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2020 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Стратегия по заетост 2021 -2030 г.

Информация за хода на изпълнението:

Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2021 г.

25. Неизпълнена мярка № 120 / Дата за разглеждане на заседание на МС-13.05.2020 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги се съгласува по чл. 32 от УСМСНА. На 8 октомври 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение 2020/0386 срещу Република България за неизпълнение на задължението за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

26. Неизпълнена мярка № 122 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.01.2021 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2021 г.

Информация за хода на изпълнението:

Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

27. Неизпълнена мярка № 124 / Дата за разглеждане на заседание на МС-30.09.2020 г./ - МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на РМС за приемане на План за действие за изпълнение на препоръките на Комитета за правата на хората с увреждания на ООН

Информация за хода на изпълнението:

Мярката се прехвърля в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на енергетиката

# Работна група  РГ 14 - Енергетика

Проекти на закони

28. Неизпълнена мярка № 126 / Краен срок за приемане от НС-06.03.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на ЗЕЕ е одобрен на заседанието на Министерския съвет на 16 декември 2020 г. и на 30 декември 2020 г. е внесен в НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2338 за неправилно транспониране и прилагане на Директива 2012/27/ЕС. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. На 23 ноември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0506 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

29. Неизпълнена мярка № 128 / Краен срок за приемане от НС-18.06.2021 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 30.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Информация за хода на изпълнението:

Проект на ЗИД на ЗЕВИ се разработва в рамките на създадена със Заповед на министъра на енергетиката  междуведомствена работна група. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

30. Неизпълнена мярка № 130 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.09.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 24.02.2020

Проект на ЗИД на Закона за енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Разработва се проект на ЗИД на ЗЕ в рамките на междуведомствена Работна група към Министерство на енергетиката.  По отношение транспонирането на Директива (ЕС) 2019/692, МЕ подготви необходимите документи и разработи изменения в ЗЕ, които бяха предложени между първо и второ четене в Народното събрание на ЗИД на ЗЕ, иницииран от група народни представители, в указания срок - 18.12.2020 г.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0151 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

31. Неизпълнена мярка № 131 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Изменения и допълнения на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО

Информация за хода на изпълнението:

На 8 декември 2020 г., проект на стратегията беше изпратен на ЕК като допълнителна информация по Нарушение № 2018/2017.  Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 18.05.2018 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2017 срещу България за неспазване на член 9, член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 1, буква в), член 12, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1, буква ж), член 12, параграф 1, буква з) и член 12, параграф 1, буква и) от Директива 2011/70/Евратом на Съвета за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

32. Неизпълнена мярка № 132 / Дата за разглеждане на заседание на МС-03.06.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация:  -

Проект на изменение на Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море

Информация за хода на изпълнението:

След отговора на България от м. януари 2020 г. по запитването EUP(2019)9550, очакваме оценката на ЕК относно необходимостта от промяна на наредбата. Предвид че няма получена информация от ЕК относно необходимост от промяна на наредбата дейности по нейното изменение не са предприемани през 2020 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

33. Неизпълнена мярка № 133 / Краен срок за приемане-02.03.2020 г./ - МЕ

Дата за нотификация: 10.03.2020

Проект на НИД на Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба ще бъде приет след приемането на проекта на ЗИД на ЗЕЕ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. (Проект на НИД на Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019). На 28 май 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0150 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки

34. Неизпълнена мярка № 135 / Краен срок-30.12.2020 г./ - МЕ

Актуализиране на всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високо комбинирано производство на енергия и на ефективни райони и отоплителни и охладителни системи

Информация за хода на изпълнението:

Анализът на всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високо комбинирано производство на енергия и на ефективни райони и отоплителни и охладителни системи се разработва. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

35. Неизпълнена мярка № 138 / Краен срок-31.12.2020 г./ - ДА "ДРВВЗ"

Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукти, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания

Информация за хода на изпълнението:

В последно представената на Евростат, статистическа справка към 31.10.2020 г., страната отново отчита неизпълнение по отношение на поддържаните нива на запаси по Директива на Съвета 2009/119/ЕО. Докладваните нива обезпечават 77 дни по метод III b, вместо изискуемите 90 дни. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 3 декември 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/2073 за неизпълнение на задължението по член 3, параграф 1 от Директива 2009/119/ЕО за невъвеждане на нормативна уредба, гарантираща поддържането от януари 2015 г. нататък на минимални запаси от суров нефт за извънредни ситуации, които съответстват на 90 дни среднодневен нетен внос.

Министерство на образованието и науката

# Работна група  РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

Проекти на закони

36. Неизпълнена мярка № 141 / Дата за разглеждане на заседание на МС-17.06.2020 г./ - МЗ, МОН

Дата за нотификация: 30.07.2020

Проект на ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

Информация за хода на изпълнението:

На 23.12.2020 г. приключи общественото обсъждане на проекта на ЗИД на ЗППК. Приключи  и междуведомствената съгласувателна процедура, както и тази в рамките на РГ16. Пакетът с документи се финализира за внасяне за разгледжане в МС.   На 25.01.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2284 срещу България за неизпълнение на задълженията по редица разпоредби на Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС, както и по член 56 от ДФЕС. На 28.11.2019 г. България получи мотивирано становище по процедурата. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на околната среда и водите

# Работна група  РГ 20 - Околна среда

Проекти на закони

37. Неизпълнена мярка № 147 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие е приет на първо гласуване в пленарна зала на 05.06.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 25 януари 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2018/2352 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 92/43/ЕИО. На 3 юли 2020 г. България получи мотивирано становище по процедурата.

38. Неизпълнена мярка № 149 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МЗХГ, МОСВ

Дата за нотификация: 29.09.2019

Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми е одобрен от Колегиума на МОСВ на 2 декември 2020 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в срок до 08.01.2021 г. и е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 22.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

39. Неизпълнена мярка № 152 / Краен срок за приемане от НС-01.07.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 05.07.2020

Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за управление на отпадъците е одобрен на заседание на Министерския съвет на 22.12.2020 г. и е внесен за разглеждане в НС на 05.01.2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 11 октомври 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България за неизпълнение на задълженията по Директива 2010/75/ЕС. На 8 октомври 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0388 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/850. На 8 октомври 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0389 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/851.

40. Неизпълнена мярка № 153 / Дата за разглеждане на заседание на МС-10.06.2020 г./ - МЗ, МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е преминал обществено обсъждане и съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. След обсъждане и отразяване на оценените по целесъобразност бележки и предложения и докладването им на ръководството на МЗ, проектът на закон ще бъде изпратен в Министерския съвет. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

41. Неизпълнена мярка № 154 / Дата за разглеждане на заседание на МС-29.01.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара е одобрен от Колегиума на МОСВ на 2 декември 2020 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в срок до 08.01.2021 г. и е изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА на 22.12.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 22 ноември 2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0303 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350.

42. Неизпълнена мярка № 156 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.11.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за приемане на Наредби за изменение и допълнение на:  1. Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси 2. Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) е преминал обществено обсъждане и съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Проектът на изменение на Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) е нотифициран в Информационната система за технически регламенти на EK под нотификационен № 2020/642/BG с начална дата 12.10.2020 г. и крайна дата 13.01.2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

43. Неизпълнена мярка № 161 / Краен срок за приемане-30.06.2020 г./ - МОСВ

Дата за нотификация: 05.07.2020

Проект на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на НИД на Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е преминал съгласуване в Работна група 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси и вътрешно съгласуване в рамките на МОСВ. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г. На 8 октомври 2020 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2020/0388 срещу България за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/850.

Министерство на вътрешните работи

# Работна група  РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

Проекти на закони

44. Неизпълнена мярка № 166 / Дата за разглеждане на заседание на МС-18.03.2020 г./ - МВР, МВнР, МТСП

Дата за нотификация:  -

Проект на ЗИД на Закона за чужденците в Република България

Информация за хода на изпълнението:

На 13.12.2018 г. ЕК изпрати запитване до България EU PILOT (2018) 9380 относно прилагането на Директива 2018/0098. На 19.02.2019 г. България изпрати отговор по запитването, след което ЕК поиска и допълнителна информация, която също беше изпратена на 27.05.2019.С оглед извънредната ситуация, свързана с пандемията от корона вируса (COVID-19) ЕК предостави възможност за удължаване срока за изпълнение ангажимента до 15 октомври 2020 г. Проектът на ЗИД на ЗЧРБ е одобрен от Министерския съвет на 22.07.2020 г. Проектът е внесен в Народното събрание на 30.07.2020 г., където е разпределен за разглеждане в няколко комисии. На 02.10.2020 г. законопроектът е приет на първо гласуване в Народното събрание. Законопроектът е гласуван на второ четене от Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на 29.10.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС

45. Неизпълнена мярка № 167 / Дата за разглеждане на заседание на МС-02.09.2020 г./ - МВнР

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Информация за хода на изпълнението:

Законовото основание за приемането на посочения подзаконов нормативен акт се съдърза в Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в РБългария, който също е включен като мярка в Плана за действие на РГ 23 за 2020 г. Разработването на Наредбата ще се осъществи след приемането и обнародването на ЗЧРБ, който предстои да бъде приет на второ четене в Народното събрание.  Съгласно нормативните актове, подзаконовите актове се разработват в шестмесечен срок от приемането на съответния закон. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

46. Неизпълнена мярка № 168 / Дата за разглеждане на заседание на МС-23.09.2020 г./ - ДАБ

Дата за нотификация:  -

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак

Информация за хода на изпълнението:

Предстои в кратки срокове Държавната агенция по бежанците да създаде работна група, която ще започне работа по изготвянето проекта на Наредбата. Мярката е  прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство

47. Неизпълнена мярка № 169 / Краен срок за приемане-02.09.2020 г./ - МВнР

Дата за нотификация:  -

Изменение на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15 август 2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи.

Информация за хода на изпълнението:

Законовото основание за приемането на посочения подзаконов нормативен акт се съдърза в Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в РБългария, който също е включен като мярка в Плана за действие на РГ 23 за 2020 г. Разработването на Инструкцията ще се осъществи след приемането и обнародването на ЗЧРБ, който предстои да бъде приет на второ четене в Народното събрание.  Съгласно нормативните актове, подзаконовите актове се разработват в шестмесечен срок от приемането на съответния закон. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на финансите

# Работна група  РГ 26 - Финансови услуги

Проекти на закони

48. Неизпълнена мярка № 171 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация:  -

Проект на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за секюритизациите

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е приет от Министерския съвет на 22 декември 2020 г. и внесен за разглеждане в НС на 06.01.20212 г. Мярката, свързана с акт с номер 32019L2177 e изпълнена със ЗИД на ЗППЦК, който бешe приет от Народното събрание на 16.07.2020 г. и обнародван в „Държавен вестник“, бр. 64 от 18.07.2020 г.  На 20.07.2020 г. ЗИД на ЗППЦК във връзка с  Директива (ЕС) 2019/2177 е нотифициран  в системата НИМ до ЕК под номер MNE(2020)55568. Във връзка с изпратено ОУП от ЕК за нарушение № 2020/0296 е изготвена позиция, която е съгласувана през СЕВ и изпратена на ЕК. Процедурата за нарушение е закрита от ЕК на 30.10.2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

49. Неизпълнена мярка № 173 / Краен срок за приемане от НС-08.12.2020 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 28.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за кредитните институции

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседанието на Министерски съвет на 21 октомври 2020 г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 26 октомври 2020 г. Законопроектът е разгледан на първо четене в Комисията по бюджет и финанси и Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения в НС през декември 2020 г. Предстои разглеждане в Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове, както и първо четене в пленарна зала на НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

50. Неизпълнена мярка № 174 / Краен срок за приемане от НС-08.12.2020 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 28.12.2020

Проект на ЗИД на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Информация за хода на изпълнението:

Законопроектът е одобрен на заседанието на Министерски съвет на 21 октомври 2020 г. и е внесен за разглеждане в Народното събрание на 29 октомври 2020 г. Законопроектът е разгледан на първо четене в Комисията по бюджет и финанси в НС през декември 2020 г. Предстои разглеждане в Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове, както и първо четене в пленарна зала на НС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

51. Неизпълнена мярка № 175 / Краен срок за приемане от НС-24.05.2021 г./ - БНБ, КФН, МФ

Дата за нотификация: 24.06.2021

Проект на ЗИД на Закона за пазарите на финансови инструменти

Информация за хода на изпълнението:

Работата по изготвяне на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти е стартирала. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

52. Неизпълнена мярка № 176 / Дата за разглеждане на заседание на МС-09.12.2020 г./ - КФН, МФ

Дата за нотификация: 10.03.2021

Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (КСО, КЗ, ЗПФИ)

Информация за хода на изпълнението:

През месец декември 2020 г. стартира работата по изработване на нормативния акт. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

Министерство на правосъдието

# Работна група  РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

Проекти на закони

53. Неизпълнена мярка № 180 / Краен срок за приемане от НС-31.01.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 11.06.2019

Проект на ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 23.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/0164 за нетранспониране на Директива 2016/800/ЕС относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, а на 21.10.2019 г. - и допълнителна информация към нея за частичното транспониране на Директивата в българското законодателство. В тази връзка са извършени необходимите нотификации в системата НИМ. На 08.03.2019 г. България получи мотивирано становище по процедура № 2016/0023 относно непълното транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. На 07.05.2019 г. България изпрати позицията си на ЕК. За изпълнение на ангажиментите по двете директиви е изготвен законопроект за изменение и допълнение на НПК, който включва и изменение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. На 04.09.2020 г. България изпрати на ЕК допълнителна информация по процедура № 2016/0023. Информираме ЕК, че изготвеният ЗИД на НПК (с който се предлагат и промени в ЗПФКПП) е преминал обществено обсъждане. Законопроектът е одобрен с Решение № 822 от 09 ноември 2020 г. на Министерския съвет и е внесен в Народното събрание на 10 ноември 2020 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

54. Неизпълнена мярка № 181 / Краен срок за приемане от НС-31.03.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.09.2015

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 11.10.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2240 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива 2013/40/ЕС относно атаките срещу информационните системи. На 09.12.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението, с която информираме, че ще бъдат извършени промени в Наказателния кодекс (НК). В тази връзка е изготвен законопроект за изменение и допълнение на глава Девета „А“ от НК относно компютърните престъпления. Законопроектът е одобрен от Министерския съвет на 05.08.2020 г. и е внесен в Народното събрание на 07.08.2020 г. На 17.08.2020 г. България изпрати на Комисията допълнителна информация към позицията по нарушението относно изготвения ЗИД на Наказателния кодекс. На 28.10.2020 г. законопроектът е приет на първо четене в Пленарна зала на Народното събрание. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

55. Неизпълнена мярка № 182 / Дата за разглеждане на заседание на МС-25.03.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 18.12.2013

Проект на ЗИД на Наказателния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

На 26.07.2019 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2019/2136 срещу България за неизпълнение на задължения по Директива № 2011/93 относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. На 20.09.2019 г. България изпрати позицията си по нарушението. За целите на пълното транспониране на директивата в Министерството на правосъдието е инициирано сформирането на работна група. Проведени са две междуведомствени срещи на 13 и 20 октомври 2020 г., на които е финализиран проектът на ЗИД на НК и мотивите към него. Законопроектът е изпратен за междуведомствено съгласуване и е публикуван за обществено обсъждане със срок до 18.01.2021 г. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

56. Неизпълнена мярка № 184 / Дата за разглеждане на заседание на МС-26.08.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 19.12.2020

Проект на ЗИД на Законa за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество

Информация за хода на изпълнението:

Във връзка с въвеждането на мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация, в Министерството на правосъдието е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (ЗПИПАОИ). С преходните и заключителни разпоредби на проекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС). Законопроектът е изпратен на членовете на работната група, сформирана в МП, с цел обсъждане на предложените изменения, като към момента се анализират постъпилите становища. Предстоят финализиране на законопроекта, изпращането му за междуведомствено съгласуване и публикуване за обществено обсъждане до средата на м. декември 2020 г. Изпратена е оценка на въздействието до дирекция „Модернизация на администрацията“, МС. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.

57. Неизпълнена мярка № 185 / Дата за разглеждане на заседание на МС-27.05.2020 г./ - МП

Дата за нотификация: 04.10.2020

Проект на ЗИД на Законa за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Информация за хода на изпълнението:

За нетранспониране в срок на Директива 2014/42/ЕС Европейската комисия стартира процедура по нарушение № 2016/0705.  На 24.11.2016 г. ЕК стартира процедура за нарушение № 2016/0705 за нетранспониране в срок на Директива 2014/42 за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. На 9.11.2018 г. България получи мотивирано становище по процедурата. България изпрати позицията си по мотивираното становище на 9.01.2019 г.. След одобряването на ЗИД на НК от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 7/22.01.2019 г.), на 5.2.2019 г. България изпрати и допълнителна информация, с която уведомяваме ЕК за нотифицирането на актове, транспониращи изисквания на директивата и поемаме ангажимент за допълнителна информация относно пълното й транспониране. С оглед пълното транспониране на директивата е изготвен ЗИД на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който към момента е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. Законопроектът ще бъде финализиран и изпратен за междуведомствено съгласуване след постановяване на решение на Съда на ЕС по висящото преюдициално дело С-319/19. Мярката е прехвърлена в Плана за действие за 2021 г.