Приложение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ

ПЛАН за 2022 г.

за изпълнение на целите

от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г.

Настоящият план е изготвен от стратегическа работна група „Интегрирано гранично управление“, сформирана със заповед № 8121з-574/05.05.2022 г. на министъра на вътрешните работи, съгласно чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (ПМС № 226/2019 г.) и в изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г. (РМС № 792/2020 г.).

| - № | Стратегическа цел | - Дейности за изпълнение | - Бюджет | - Срок за изпълнение | - Очаквани резултати | - Индикатори за изпълнение | - Отговорни институции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гранични проверки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличаване на персонала на ГКПП и осигуряване на необходим брой обучени гранични полицейски служители за всички ГКПП за осъществяване на бързи и ефективни гранични проверки. | 1.1.1. Извършване на анализ и оценка на потребностите от човешки ресурси на ГКПП. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Организиране и провеждане на процедури за обособяване на щатни бройки за постъпване на държавна служба в ГДГП и назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции на ГКПП. | Брой отпуснати щатни бройки. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.1.2. Обявяване на конкурси за назначаване на гранични полицейски служители на вакантни длъжности на ГКПП. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Назначаване на служители с полицейски правомощия за оптимално изпълнение на задачите по осъществяване на граничните проверки на ГКПП, както и лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции на ГКПП. | Брой служители успешно приключили курс за обучение и брой назначени лица. | МВР /ГДГП, АМВР/ |
| 1.2. | Осигуряване на нормалната пропускателна способност на ГКПП, чрез разширяване и подобряване инфраструктурата и организацията на движение на МПС при преминаване през съществуващите гранични пунктове и изграждане на нови. | 1.2.1. Създаване на временна организация на движение на МПС при преминаване през ГКПП Калотина, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево при реконструкцията и модернизацията на граничните пунктове. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Осигуряване на нормална пропускателна способност на ГКПП Калотина, Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево. | Изготвяне на указания, съгласувани с Агенция Митници, за временна организация на движението във фазата на реално изпълнение на строителните дейности. | АМ, МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.2.2. Участие в преговори с Република Северна Македония за откриване и пускане в експлоатация на ГКПП Струмяни-Берово. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Облекчаване на трафика и повишаване на пропускателната способност на границата с Република Северна Македония. | Уточняване параметрите, вида на ГКПП, работно му време, както и вида на превозните средства, които ще преминават през него. Продължаване на тясната координация с останалите компетентни институции на национално равнище, при отстояване на националната позиция и постигане на по-добри и качествени резултати в преговорите с Република Северна Македония. | МВнР, МВР, Агенция Митници, МРРБ, АПИ |
| 1.3. | Развитие, въвеждане и ефикасно използване на технически решения и системи за постигане надеждни и резултатни гранични проверки. | 1.3.1. Модернизиране на Националния център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване. | 1 871 480 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-63/ 08.10.2020 г. | Декември 2022 г. | Повишаване капацитета на ГДГП за изследване на документи за пътуване. | Брой доставено ново техническо и друго оборудване за обособяване на работни места за изследване на документи - стационарни и мобилни. | МВР /ГДГП/ |
| 2. Гранично наблюдение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осигуряване и обезпечаване на териториалните звена на ГДГП със сили и средства за осъществяване на ефективно гранично наблюдение и противодействие на заплахите за националната сигурност. | 2.1.1. Извършване на анализ и оценка на потребностите от човешки ресурси за гранично наблюдение. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Организиране и провеждане на процедури за обособяване на щатни бройки за постъпване на държавна служба в ГДГП. | Отпуснати щатни бройки. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.1.2. Обявяване на конкурси за назначаване на гранични полицейски служители на вакантни длъжности в граничното наблюдение. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Назначаване на служители с полицейски правомощия за оптимално изпълнение на задачите по осъществяване на граничното наблюдение. | Брой на успешно приключили курса за обучение. | МВР /ГДГП, АМВР/ |
|  |  | 2.1.3. Доставка и гаранционна поддръжка на кораб за гранично-брегова охрана на ГДГП. | 25 484 043 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на договор № 3282оп-637 от 14.05.2021 г. | Декември 2022 г. | Повишаване ефективността на наблюдението на държавната граница | Доставен кораб за гранично-брегова охрана | МВР /ГДГП/ |
| 2.2. | Актуализиране на националните планове за действие при незаконно навлизане на групи мигранти на територията на страната. Поддържане готовност за адекватна реакция и недопускане възникване на кризисни ситуации по границите на България. | 2.2.1. Актуализиране при необходимост на плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Р България с Р Турция и Р Гърция. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции/структури. | При необходимост. | Ограничаване на незаконната миграция. | Актуализирани планове. | МВР, МВнР, МО, МФ, Министерство на здравеопаз-ването, Министерство на земеделието, ДАБ, ДАНС, ДАР, Главен държавен здравен инспектор, БЧК |
|  |  | 2.2.2. Информационно обезпечаване на Националната координационна група за организиране и координиране действията на компетентните държавни органи при овладяване на извънредна ситуация, възникнала вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Р България чрез дейността на експертна информационно-аналитична група към него. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Информационна осведоменост и готовност за адекватна реакция. | Изготвени информационни материали. | МВР, МВнР, МО, МФ, Министерство на здравеопаз-ването, Министерство на земеделието, ДАБ, ДАНС, ДАР, Главен държавен здравен инспектор, БЧК |
|  |  | 2.2.3. Актуализиране на съвместни планове за взаимодействие със структури от Министерство на отбраната относно прилаганите съвместни мероприятия по охрана на държавната граница, съобразено с тяхната компетентност. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване ефективността на прилаганите съвместни мероприятия за противодействие на миграционния натиск при възникнала необходимост. | Актуализирани планове за взаимодействие. | МВР, МО |
|  |  | 2.2.4. Ежегодно актуализиране на личния състав, въоръжението и техниката, предвидени за участие в операции при незаконно навлизане на групи мигранти на територията на страната, включени в поддържащите планове на МО. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Възможност за адекватни действия при активизиране на някой от плановете. | Актуализиран личен състав, въоръжение и техника в поддържащите планове на МО. | МО |
| 2.3. | Надграждане на наличните технически възможности за осъществяване на гранично наблюдение чрез изграждане и поддръжка на ИСН, придобиване на нови технически средства, обновяване на наличното оборудване, както и чрез допълнително развитие на възможностите за въздушно наблюдение с използване на пилотируеми и безпилотни летателни средства. | 2.3.1. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП № 812108-14/13.03.2019 г. с предмет „Поддръжка и ремонт на мобилни системи за наблюдение и технически средства за наблюдение“. | 4 204 970 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-14/13.03.2019 г. | Декември 2022 г. | Повишаване на техническата обезпеченост на ГДГП за осъществяване на ефективно гранично наблюдение | Сключване и изпълнение на договори за ремонт на МСН, ремонт на други технически средства, за доставка на акумулаторни батерии и консумативи за поддръжка на технически средства за гранично наблюдение. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.2. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП с предмет „Осигуряване на надеждна поддръжка на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово“. | Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-114/13.10.2015 г. – 3 911 600 лв. с ДДС, ПМС № 315/06.10.2021 г. – 950 000 лв. с ДДС и по рег. № 812108-89/07.12.2021 г. – 1 760 000 лв. с ДДС. | Декември 2022 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на РДГП Елхово за осъществяване на ефективно гранично наблюдение в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово. | Сключване и изпълнение на договори за поддръжка интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.3. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП № 812108-29/27.04.2020 г. с предмет „Доставка на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС) за нуждите на граничния контрол на държавната граница“. | 3 324 860 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-29/27.04.2020 г. | Декември 2022 г. | Повишаване възможностите на ГДГП за осъществяване на наблюдение от въздуха. | Сключване на договор и изпълнението му. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.4. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП с предмет „Възстановяване и поддръжка на ИСН на българо-турската граница в участъка от ГКПП Лесово до р. Резовска“. | 7 353 808 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-15/13.03.2020 г. | Декември 2022 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на РДГП Елхово за осъществяване на ефективно гранично наблюдение в участъка от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска. | Избор на изпълнител, сключване на рамково споразумение и на договори за следгаранционна поддръжка на ИСН | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.5. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП с предмет „Осигуряване на надеждна следгаранционна поддръжка на Интегрирана система Синя граница“. | 3 911 600 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-112/13.10.2015 г. | Декември 2022 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на РДГП Бургас за осъществяване на ефективно гранично наблюдение по черноморската граница. | Избор на изпълнител, сключване на рамково споразумение и на договори за следгаранционна поддръжка на Интегрирана система Синя граница. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3.6. Създаване на организация по изпълнение на ДБФП № 812108-62/08.10.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на техническата поддръжка на хеликоптери А109Е и AW139“ с две обособени позиции –Обособена позиция № 1 „Осигуряване техническата поддръжка на хеликоптери А109Е - 3 бр. и AW139 - 1 бр.“ и Обособена позиция № 2 „Осигуряване техническата поддръжка на специализираното оборудване на хеликоптери А109Е - 3 бр. и AW139 - 1 бр.“. | 4 174 130 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-62/08.10.2020 г. Ремонт и следгаранционна поддръжка на авиационна техника и доставка на гориво-смазочни материали. | Декември 2022 г. | Повишаване и поддържане на техническите възможности на СОВН за осъществяване на ефективно въздушно наблюдение на граничната зона. | Избор на изпълнител, сключване на рамково споразумение и на договори за осигуряване техническата поддръжка на хеликоптери А109Е и АW139. | МВР /ГДГП/ |
| 3. Противодействие на престъпността през държавната граница |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддържане на засилено сътрудничество на национално ниво и с ДЧ на ЕС и европейски агенции, трети страни и партньорски служби за подобряване на информационния обмен и съвместните дейности. | 3.1.1. Обмен на информация ежеседмично в платформата на IPCR (Интегрирани договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи) чрез попълване на въпросник. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобряване на сътрудничеството и информационния обмен. | Попълване на въпросник. | МВР /ДКИАД/ |
|  |  | 3.1.2. Участие във видеоконференции, провеждани от ЕК, за обсъждане на миграционната ситуация по маршрута през Западните Балкани и обмен на информация. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобряване на сътрудничеството и информационния обмен. | Участия във видеоконференциите и изготвени докладни записки; обмен на информация | МВР /ДКИАД, ДЕСМС/ |
|  |  | 3.1.3. Обмен на информация и участие в срещи на националните точки за контакт към Мрежата на ЕС за подготовка и управление на кризи в областта на миграцията. | Дейността не е обвързана с осигуряване-то на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобряване на сътрудничеството и информационния обмен. | Участия в срещи и видеоконференции и изготвени докладни записки; обмен на информация. | МВР /ДКИАД, ГДГП, ДМ, ДЕСМС/ |
|  |  | 3.1.4. Активно взаимодействие и обмен на информация на МВР и Агенция „Митници“ с държавни институции, неправителствени организации, ДЧ на ЕС, институции на ЕС, трети страни и партньорски органи, с цел превенция и противодействие на престъпленията през държавната граница. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Ограничаване на незаконната миграция, трафика на хора, трафика на наркотични вещества, контрабандата с акцизни стоки и правонарушенията засягащи националния бюджет и финансовите интереси на ЕС. | Активен обмен на информация; Участие в работни и оперативни срещи. | МВР /ГДГП/ АМ |
|  |  | 3.1.5. Своевременен обмен на информация получена по каналите на международното оперативно сътрудничество, касаеща трафик на хора, нелегална миграция, трафик на ядрени и радиологични материали, незаконни отпадъци, трафик на наркотици и др. | Дейността не е обвързана с осигуряване-то на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване на осведомеността, запознаване с нови методи за извършване на престъпления. | Брой обменени съобщения. | МВР /ДМОС, ГДГП, ГДБОП/ |
|  |  | 3.1.6. Дейности за обезпечаване на националната сигурност чрез ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите, както и разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Пресичане дейността на групи, ангажирани с незаконно превеждане на лица през граница. | Обмен на информация. | МВР, ДАНС, МВнР и др. |
| 3.2. | Оптимално използване на всички възможности на новите технологии за предотвратяване и разкриване на трансгранична престъпност. | 3.2.1. Използване възможностите на системите за лицево разпознаване и за анализ на информацията. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Превенция и противодействие на трансграничната престъпност. | Брой извършени идентификации и резултат. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 3.2.2. Въвеждане в експлоатация на новата функционалност за търсене по пръстови отпечатъци (Common Print Search - CPS) и следи в ШИС – АФИС. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване капацитета на правоохранителните органи за предотвратяване и разкриване на трансгранична престъпност. | Брой проверки в ЦБД ШИС AFIS | МВР /ГДНП, ГДБОП, ДМОС, ДМ, НИК/ |
| 4. Механизъм (мерки) за насочване на лица и международна закрила |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ефективно управление на миграционните потоци с постоянна готовност в случай на масово навлизане на мигранти. | 4.1.1. Изпълнение на дейности съгласно плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Р България с Р Турция и Р Гърция. | Дейността ще се финансира в рамките на държавния бюджет. | Декември 2022 г. | Оптимизиране на процедурите. | Извършени дейности за ограничаване на незаконната миграция. | МВР, ДАБ, МО (при необходимост, ДАНС и други. |
| 4.2. | Противодействие на злоупотребите със системата за убежище и избягване създаването на притегателни фактори. | 4.2.1. Организиране и участие в мероприятия за обмен на опит и обучения. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Повишен административен капацитет. | Брой обучени служители. | ДАБ |
| ІІ. ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сертифициране на екипажите съгласно международните стандарти в корабоплаването. | 1.1. Сертифициране на животоспасяващи и спасителни средства на борда на ГПК съгласно Международната конвенция по морско търсене и спасяване. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Оптимално и ефективно използване на ресурсите. | Брой сертифицирани животоспасяващи и спасителни средства. | МВР /ГДП/ |
|  |  | 1.2. Сертифициране на екипажите съгласно специалността на служителите. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Оптимално и ефективно използване на ресурсите. | Брой сертифицирани служители. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.3. Преминаване на специализира-но обучение и опреснителни курсове в съответствие с международните стандарти. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване на квалификацията на екипажите. | Брой сертифицирани и обучени служители. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Осигуряване на регулярно финансиране на дейността по търсене и спасяване по море. | 2.1. Материално и финансово обезпечаване на необходимото програмно и апаратно осигуряване при координиране и провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на човешки живот и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Осигуряване на необходимите средства за дейността. | Максимална ефективност при изпълнение на задачи по търсене и спасяване. | МВР, МО, МТС /ИАМА, ГД ГВА/ |
| ІІІ. АНАЛИЗ НА РИСКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване на институционалния капацитет за анализа на риска чрез създаване на щатно обособени самостоятелни структурни звена за Анализ на риска в ГДГП на трите нива на управление (стратегическо, оперативно и тактическо). | Извършване на анализ и оценка на потребностите от създаване на щатно обособени самостоятелни структурни звена за Анализ на риска в ГДГП на трите нива на управление. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване на ефективността за извършване на системен и ефективен анализ на риска в ГДГП. | Организиране и провеждане на процедури за създаване на щатно обособени звена за анализ на риска в ГДГП на трите нива на управление. Отпуснати щатни бройки. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Увеличаване броя на служителите, ангажирани пряко с процеса по управление на риска и изготвянето на анализа на риска. | Провеждане на конкурси и назначаване на служители на вакантни места в звената за Анализ на риска. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Назначаване на служители в звената за Анализ на риска. | Брой назначени служители. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.2. Обучение на новоназначените служители в областта на анализа и управлението на риска в ГДГП. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване на административния капацитет за системен и непрекъснат анализ на рисковете. | Брой обучени служители. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 2.3. Актуализиране на заповедите за работните групи за управление и анализ на риска на трите нива на управление в ГДГП. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Оптимизиране съставите на работните групи за управление и анализ на риска. | Предложения за управленски решения по управление и анализ на риска. | МВР /ГДГП/ |
| 3. | Създаване на обща среда за споделяне на информация с цел повишаване информационната осведоменост между служителите, ангажирани с процеса по управление на риска. | 3.1. Финализиране на единната платформа за сигурно споделяне на продукти за анализ и управление на риска. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване на информационната осведоменост между служителите, ангажирани с процеса по управление на риска. | Създадена единна платформа за сигурно споделяне на продукти и анализ на риска. | МВР /ГДГП, ДКИС// |
| 4. | Повишаване на информационната осведоменост между органите, ангажирани с противодействие на престъпността през държавната граница. | 4.1. Събиране, систематизиране, обработване и анализиране на обща и специализирана информация по линия на граничната сигурност и противодействие на незаконната миграция. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване на информационната осведоменост. | Изготвени информационно-аналитични материали. | МВР /ДКИАД/ |
|  |  | 4.2. Цялостно прилагане на CIRAM и разширяване на ползването на инструментите и способностите на EUROSUR за ефективно сътрудничество и обмен на информация сред заинтересованите страни. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Пълна и всеобхватна национална картина на ситуацията с цел повишаване на способността за ефективно прогнозиране и методично управление на рисковете и предотвратяване на кризи. | Изготвен анализ на риска в съответствие със CIRAM. Обменени информационни и аналитични продукти в рамките на EUROSUR. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 4.3. Анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина, изводи прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Оптимизиране на дейността по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси. | Обменена информация. | ДАНС, МВР, СВР, ДАР |
| ІV. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ, ПОДКРЕПЯНО И КООРДИНИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличаване броя на обучените служители за гарантиране капацитета за работа на национално ниво, включително и за предоставяне на резерв от служители, които да бъдат включени в постоянния корпус на Агенцията. | 1.1. Поддържане на национален резерв за участие в Постоянния корпус към Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс). | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Споделена отговорност при извънредна ситуация и обезпечаване приноса към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана. | Изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.2. Участие на служители в обучения „Провеждане на дебрифинг интервю“ и „Установяване на престъпления с МПС“. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Увеличаване на броя на служители с профил „дебрифър“ и „експерт по крадени коли“ в съответствие с Решение на УС № 8/2022 от 26.01.2022 г. относно профилите на членовете на постоянния корпус за 2023 г. | Брой на обучени служители с профил „дебрифър“ и „експерт по крадени коли“. | МВР /ГДГП, АМВР/ |
|  |  | 1.3. Предоставяне на човешки ресурси и технически средства на Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с изискванията на чл. 56 и чл. 57 от Регламент (ЕС) 2019/1896. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1896. | Брой предоставени човешки и технически ресурси на Европейската агенция за гранична и брегова охрана | МВР /ГДГП, АМВР/ |
| 2. | Създаване на условия за увеличаване на капацитета за приемане на членове на постоянния корпус на ЕАГБО с цел адекватен оперативен отговор по външните граници. | 2.1. Провеждане на курсове по английски език за служителите на младши инспекторски длъжности, изпълняващи дейности по опазване на държавната граница в зоните на отговорност, активирани в съвместните операции на Фронтекс. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишен брой служител, които могат да патрулират съвместно с членове на постоянния корпус. | Брой обучени служители. | МВР /ГДГП, АМВР/ |
|  |  | 2.2. Участие на служители в обучения предоставяни на държавите-членки от ЕАГБО. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Повишен брой служител, които могат да патрулират съвместно с членове на постоянния корпус. | Брой обучени служители. | МВР /ГДГП, АМВР/, Агенция Фронтекс |
| 3. | Увеличаване на броя на служителите на „Националната точка за контакт с Агенция Фронтекс“ във връзка с предстоящото нарастване на обема от работа и работно време 24/7, произтичащо от Регламента за ЕАГБО. | 3.1. Предприемане на действия за увеличение на броя на служителите в сектор „Фронтекс“ от отдел МГПС – ГДГП чрез увеличение на щата на сектора: - Анализ на възможностите и потребностите и административна натовареност на служителите след влизане в сила на промените определени в Регламент (ЕС) 2019/1896 - Проучване на източници за финансиране на допълнителните бройки. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Ясно определена необходимост от увеличаване на броя на служителите. Определяне на броя служители необходими за изпълнение на задачи, произтичащи от сътрудничество с Агенция Фронтекс. | Становище на база извършените анализи. | МВР /ГДГП/ |
| V. МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постигане на всеобхватна картина на информационната осведоменост, подобряване на ситуационната картина и способностите за реакция. | 1.1. Регулярно предоставяне на актуална информация относно: - миграционния натиск по границите на България и произтичащите рискове за сигурността на страната ни; - миграционни политики и процеси в съседните държави на натиск, както и в страните от региона на Западните Балкани. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Осигуряване на изпреварваща и достоверна информация за отговорните български институции относно миграционните процеси в близост до границите на България и ранно предупреждение за потенциални рискове, свързани с тях. | Брой изготвени информации. | ДАР |
|  |  | 1.2. Сътрудничество на оперативно ниво между ведомствата, с оглед обмен на информация по отношение на миграционните процеси. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Увеличаване способността за реакция | Осъществен обмен на информация. | МВР, ДАНС, СВР и ДАР |
|  |  | 1.3. Обмен на информация между МВР и АМ в реално време и чрез служители за връзка в междуведомствени структури. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобряване на осведомеността и способността за реакция. | Изготвени информационно-аналитични материали. | МВР и АМ |
| 2. | Гарантиране използването на Насоките на ЕК за последващо развитие на сътрудничеството между граничните служители и АМ. | 2.1. Задълбочаване на оперативното сътрудничество между ГДГП и АМ при осъществяването на ежедневните действия по контрол на ГКПП. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Оптимизиране на използваните технически и човешки ресурси. | Организиране и изготвяне на ежемесечни планове между ГДГП и АМ за сътрудничество и съвместни оперативни действия на отделните ГКПП. | МВР и АМ |
| 3 | Подобряване на междуведомственото сътрудничество с оглед съвместно използване на технически и човешки ресурси по възможно най-ефективен начин от гледна точка на разходи. | 3.1. Прецизиране на критериите, използвани при анализ и оценка на риска, според които се селектират обекти за рентгенов контрол и физически контрол, както и оптимизиране на взаимодействието между ГДГП и АМ при осъществяването на такива действия. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Подобряване ефективността, както на граничния, така и на митническия контрол. | Оптимизиране на използваните технически и човешки ресурси. | МВР и АМ |
| 4. | Увеличаване на броя на аналитичните продукти и засилване на оперативния обмен на информация | 4.1. Регулярно предоставяне на оперативна информация, свързана с промени в обстановката в страните и регионите на произход на мигрантите и страните, използвани като транзитни територии (особено Република Турция), както и за лица ангажирани с нелегален трафик. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Осигуряване на изпреварваща и достоверна информация за отговорните български институции относно обстановката в страните и регионите на произход, райони на бойни действия и такива с наличие на остри социално-икономически и политически проблеми, от където могат да се генерират мигрантски потоци към страни от ЕС, в т.ч. и България. | Брой изготвени аналитични продукти. | ДАР |
|  |  | 4.2. Продължаване на взаимодействието между МВР и АМ за обмен на информация от информационните системи на двете ведомства. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване на информационната осведоменост между органите, ангажирани с противодействие на престъпността. | Оптимизиране на използваните технически ресурси. | МВР и АМ |
| 5. | Съвместни обучения и практически учения. | 5.1. Продължаване провеждането на обучения и практически занятия съвместно с ВКБООН, БХК и др. институции по въпросите на достъпа до територия, уязвими групи, търсене на убежище и закрила и др. | Дейността се финансира в рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции. | Декември 2022 г. | Повишаване капацитета на граничните полицаи. | Брой проведени обучения. | МВР /ГДГП/ и ВКБООН, БХК |
| VІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подобряване на взаимодействието с трети страни за постигане на по-добра ситуационна осведоменост и подпомагане процеса на вземане на управленски решения. | 1.1. Развитие на контактите със съседните на България трети страни, вкл. и чрез участие в споразумения. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Използване на всички налични възможности за сътрудничество за подобряване на обмена на информация с третите страни. | Брой проведени срещи. | МВР /ГДГП, ДЕСМС/ |
|  |  | 1.2. Засилване ролята на СКЦПМС в областта на информационния обмен и изготвянето на периодични анализи на ситуационната картина по общата граница – с РС Македония, Р Сърбия и Р Турция. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобрен обмен на информация и взаимодействие с трети страни. | Проведени заседания и извършени анализи на дейностите. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.3. Изготвяне на указания чрез ДМОС-МВР към задграничните представители на МВР в съседните страни, насочени към осигуряване на по-пълна информация относно граничното управление в страните и подпомагане ръководството на МВР и респ. ГДГП в решенията за наблюдението и контрола на съответните граници. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобрен общ обмен на информация и взаимодействие с трети страни. | Изготвени указания | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.4. Провеждане на заседания на смесените комисии. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Подобряване на взаимодействието с трети страни. | Брой проведени заседания на смесени комисии. | МВР /ГДГП/ |
|  |  | 1.5. Активиране на сътрудничеството със страните от Западните Балкани. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Подобряване на взаимодействието с трети страни. | Реално проведени дейности. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи на третите страни в областта на граничното управление. | 2.1. Участие в съвместни дейности по линия на международни организации в трети страни. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Подобряване на работата с органите в трети страни. | Ефективно гранично управление и комуникация с държави извън ЕС. | МВР |
| VІІ. ТЕХНИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разходване на ресурсите по възможно най-ефикасния начин и при преценка на вероятната дата за присъединяване към Шенген. | 1.1. Проверка на актуалното състояние на прилагането на достиженията на правото от Шенген. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Извършена самооценка относно прилагането на достиженията на правото от Шенген и потвърждаване на готовността на България за присъединяване. | Брой анализи и доклади. | Всички компетентни структури. |
|  |  | 1.2. Активизиране на политическия диалог с ротационните председателства, държавите членки, ЕК и Румъния с цел създаване на условия за вземане на политическо решение в Съвета на ЕС с оглед присъединяване на България към Шенген | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Положително развитие относно присъединяване на България в Шенген. | Брой проведени срещи. | Всички компетентни структури. |
| VІІІ. ВРЪЩАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ефективно управление на дейностите по връщането. | 1.1. Изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България. | 157 2665.34 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на Договор № BG65AMNP001-3.006-0001-C02 от НП по Фонд Убежище, миграция и интеграция. | Декември 2022 г. | Ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.2. Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Мисията на Международната организация по миграция в България. | Дейността се финансира в рамките на утвърден бюджет на МОМ. | Декември 2022 г. | Изпълнение на националните и общностни политики по отдаване на предпочитание и насърчаване на доброволното връщане. | Брой чужденци, върнати по програми за асистирано доброволно връщане. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.3. Участие на Република България като страна-организатор и страна-партньор в операции за връщане, координирани по линия на агенция Фронтекс. | Дейността се финансира в рамките на утвърден бюджет на Агенция Фронтекс. | Декември 2022 г. | Ефективно противодействие на незаконната миграция. | Брой върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.4. Провеждане на срещи с консулските и дипломатически представителства на рискови в миграционно отношение трети страни, включително при изпълнението на дейност по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Оптимизиране на процедурите по идентификация на незаконно пребиваващите в България чужденци и издаване на документи за пътуване. | Брой проведени срещи. Брой идентифицирани и ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 1.5. Изготвяне на проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Облекчаване на процедурите за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. | Изготвени споразумения и протоколи. | МВР, МВнР |
|  |  | 1.6. Сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността и изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи чужденци. | 78 192.52 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на Договор № BG65AMNP001-3.006-0002-C02 от НП по Фонд Убежище, миграция и интеграция. | Декември 2022 г. | Намаляване времето за установяване на самоличността на чужденците. | Брой установени чужденци и проведени интервюта и издадени пътни документи. | МВР, МВнР |
|  |  | 1.7. Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия) с цел извеждане на ГТС. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване на броя на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане. | Брой изведени ГТС. | МВР |
| 2. | Поддържане на достатъчен капацитет от обучени служители с компетентност в областта на връщането. | 2.1. Провеждане на конкурси за назначаване на служители с компетентност в областта на връщането. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване на административния капацитет и резултатност в дейността. | Брой проведени конкурси и назначени служители. | МВР /ДМ/ |
|  |  | 2.2. Участие на служители с компетентност в областта на връщането в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Подобрена ефективност при изпълнението. | Брой служители, успешно завършили курсовете. | МВР /ДМ/ |
| 3. | Оптимално използване на финансирането на операциите по изпълнение на връщането, осигурявано от Европейските фондове. | 3.1. Участие във вътрешния мониторинг и изпълнението на дейностите по връщането, включени в Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ. | Дейността ще се финансира в рамките на Фонд Убежище, миграция и интеграция. | Декември 2022 г. | Повишаване на ефективността при изпълнение на ПАМ спрямо граждани на трети страни, които нямат или са изгубили правото на пребиваване в Република България. | Изготвяне на периодични доклади. | МВР /ДМ/ |
| ІX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изпълнение в срок на ангажиментите на България за реализиране на проекта на ЕС за оперативна съвместимост на информационните системи чрез определяне на технически екип от експерти, които да работят единствено и само по въпросите на оперативната съвместимост и осигуряване на достатъчно финансиране. | 1.1. Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система. | 11 642 909,25 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на договор № 812108-46/08.08.2019 г. от фонд „Вътрешна сигурност“ 2014–2020 и в рамките на бюджета на структурата. | Декември 2022 г. | Обновена Национална визова информационна система до съвременно технологично ниво, отговаряща напълно на стандартите на държавите членки на Шенген. | Модернизирана и развита НВИС в съответствие с технологичното равнище на EU VIS. | МВнР |
| 2. | Осигуряване на необходимото техническо оборудване за гранични проверки според съществуващите стандарти за целите на EES. | 2.1. Провеждане на обществена поръчка за доставка на техническо оборудване за сухоземни, морски и речни външни граници. | Дейността ще се финансира по Фонд „Вътрешна сигурност“. | Декември 2022 г. | Избор на изпълнител за доставка на техническото оборудване. | Избран изпълнител за доставка на техническото оборудване. | МВР /ГДГП, ДКИС/ |
| 3. | Увеличаване на броя на ИТ специалистите, служители за гранични проверки и допълнителен брой служители за физически контрол и охрана във връзка с новите технологии. | 3.1 Организиране на подборни процедури за назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции по граничния контрол. | 13 435 200 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на ДБФП № 812108-60/08.10.2020 г. | Декември 2022 г. | Назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение, които да изпълняват подпомагащи функции по граничния контрол. | Назначаване на лица, работещи по трудово правоотношение по допълнителен щат. | МВР /ГДГП/ |
| 4. | Организиране на обучения на национално и европейско ниво за работа с широкомащабни информационни системи на ЕС. | 4.1. Организиране на обучения за новите функционалности на ШИС. | 204 480 лв. с ДДС Дейността се финансира в рамките на проект НФП-HOMEAFFAIRS 2-006.0001. | Декември 2022 г. | Повишаване на осведомеността на крайните потребители на ШИС. | Проведени обучения. | МВР /ДМОС, ДКИС, ГДГП, ГДНП, АМВР, ДЧР/ |
|  |  | 4.2. Споделяне на информация и опит с крайните потребители от проведени обучения по отделните широкомащабни информационни системи на ЕС, организирани от eu-LISA – техническо ниво. | Дейността не е обвързана с осигуряване-то на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | 1. Повишаване на осведомеността на крайните потребители на отделните широкомащабни информационни системи на ЕС; 2. Обучени системни администратори за управление и поддръжка на оборудването; 3. Обучени потребители за работа с оборудването. | 1. Участие на национални експерти в организиране от eu-LISA обучения; 2. Брой обучени системни администратора за управление и поддръжка на оборудването; 3. Брой обучени потребители за работа с оборудването. | МВР /ДМОС, ГДГП, ДКИС, НИК/, МВнР |
| 5. | Разширяване на ИСН на българо-турската граница до покриване на всички участъци. | Не са заложени дейности за настоящия отчетен период. |  |  |  |  |  |
| X. МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване ефективността на механизма за контрол на качеството и оценка на уязвимостите. | 1.1. Организиране и провеждане на дейности по оценка на уязвимостта и прилагане на мерки насочени към подобряване на граничното управление на България. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване ефективността на граничния контрол и премахване на потенциални уязвимости констатирани на база анализа на Агенция Фронтекс. | Проведени дейности и приложени мерки съобразно препоръките на Агенция Фронтекс. | МВР /ГДГП/ |
| 2. | Увеличаване на капацитета за изпълнение на ангажиментите на Република България произтичащи от Регламент (ЕС) 2019/1896 и свързани с оценката на уязвимостта, обучение на персонала. | 2.1. Хармонизиране на обучението на граничните служители според Общата обучителна програма на Фронтекс (CCC). | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Актуализирани модули. | Актуализирани програми. | МВР /АМВР/ |
|  |  | 2.2. Провеждане на обучения надграждащи и актуализиращи професионалните компетенции. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване на знанията и уменията на служителите. | Брой обучени служители. | МВР /АМВР/ |
| XI. МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осигуряване на ефективно усвояване на средствата от ЕС по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. | 1.1. Работа по проектите на програми на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подготовка за изпълнение на програмите по ФУМИ и по ИУГВП и усвояване на средствата, предоставени на Република България по двете програми. | Брой подготвени проекти на програми по ФУМИ и по ИУГВП. | МВР /ДМП/ |
| XII. ОСНОВНИ ПРАВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повишаване на капацитета за разпознаване уязвими лица чрез провеждане на разяснителни кампании за граничните служители на първа и втора линия. | 1.1. Провеждане на обучителни семинари съвместно с ВКБООН, БХК и независими експерти на тема „Достъп до територия“, „Уязвими групи“, „Култура на различните раси“. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Повишаване на капацитета на граничните служители. | Брой проведени обучения. | МВР /ГДГП/, НПО и държавни институции |
|  |  | Участие на служители от ГДГП в планираните годишни графици за професионална подготовка на служителите МВР, в курсове с тематичен обхват: Полицейски практики и правата на човека; Специализирано изслушване на деца – жертви или в риск от насилие; Противодействие на трафика на хора; Разследване на престъпления с участие на малолетни и непълнолетни лица; Превенция и защита от домашно насилие. Осъществяване прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури | Декември 2022 г. | Повишаване на професионалните знания и умения за разпознаване на уязвими и лица в риск. | брой служители завършили обучения. | МВР /ГДГП, АМВР/ |
| 2. | Засилване на сътрудничеството с международни и неправителствени организации за прилагане на най-добри практики по отношение на лица в риск и жертви на трафик. | 2.1. Участие в подгрупа „Противодействие на трафика на хора“, част от работна група „Граничен контрол, влизане в страната и производство за международна или временна закрила“ към МС. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Оптимизиране на усилията и ресурсите, по линия превенция, координиране на дейностите на релевантните институции, международните и неправителствени организации, работещи по проблема. | Брой заседания и взети решения за планиране на конкретни дейности и инициативи. | МВР, НКБТХ, държавни ведомства и НПО |
|  |  | 2.2. Участие в международни проекти, обучения и семинари по противодействие на трафика на хора, организирани от неправителствени организации или държавни институции, ангажирани в противодействието на трафика на хора. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Повишаване на взаимодействието между полицейските органи и неправителствените организации, при изпълнение на задачи, свързани с противодействието на трафика на хора. | Брой участия в събития на тема „Противодействие на трафика на хора“. | МВР /ГДГП/, НПО и държавни институции |
| 3. | Постоянен мониторинг на работата на отговорните институции за гарантиране спазването на изискванията по основните човешки права. | 3.1. Мониторинг на границата съгласно Тристранен меморандум за разбирателство за начините на съвместно сътрудничество и координация в подпомагането на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производството за предоставяне на закрила в страната от ГДГП, ВКБООН и БХК в сила от 14.04.2010 г. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Спазване на морални принципи и социални норми при спазване на законови норми за спазване на правата на човека. | Брой мониторинги. | МВР /ГДГП/, БХК и ВКБООН |
|  |  | 3.2. Мониторинг на принудителните връщания съгласно анекса към Тристранен меморандум за разбирателство | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ институции. | Декември 2022 г. | Осигуряване на достойно и хуманно отношение при принудителното връщане на ГТС в страната произход. | Брой мониторинги. | МВР /ГДГП/, БХК |
| XIII. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цялостна адаптация на обучението за специалисти в областта на ГК към изискванията на ЕАГБО, зададени чрез ССС и SQF. | 1.1. Осъществяване на превод, научна редакция и отпечатване на Общия учебен план (ОУП) на Фронтекс за обучение на служители от граничната и брегова охрана на средно управленско ниво. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Издаване на ОУП за средно ниво на български език и предоставянето му на заинтересованите структури. | Отпечатване на 30 броя ОУП. | МВР /АМВР/ |
|  |  | 1.2. Провеждане на обучения в съответствие с ОУП на Фронтекс за обучение на гранични служители и служители в областта на връщането. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Повишаване нивото на професионална подготовка на служителите в съответствие с изискванията на ОУП. | Брой обучени служители. | МВР /ДЧР, АМВР/ |
|  |  | 1.3. Преглед и актуализация на учебно-плановата дейност по преподаваните в специалност „Гранична полиция“ дисциплини за преподаване в електронна среда и в курсовете за първоначално полицейско обучение (ППО) за мл. изпълнителска длъжност в структурите на ГДГП. Преглед и актуализация на учебните програми в съответствие с изискванията на SQF. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Подобряване на качеството на преподавания материал в електронна среда. | Актуализиране на брой учебни програми. | МВР /АМВР/ |
|  |  | 1.4. Проучване потребностите от обучение и образование. Участие на експерти от ГДГП при изготвянето на нови учебни програми и планове в съответствие с изискванията на СКР и ООУП | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Актуализиране и повишаване професионалната подготовка на служителите от ГДГП. | Брой обучени служители. | МВР /АМВР, ГДГП/ |
| 2. | Укрепване и развитие на капацитета на обучителните институции в МВР чрез изграждането на адекватен на задачите и обхвата на обучението щат и осигуряване на необходимото финансиране за обучителните дейности. | 2.1. Увеличаване броя на преподавателите в катедра „Сигурност и граничен контрол“. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Укрепване и развитие на капацитета на АМВР. | Отпускане на 2 щатни бройки за преподаватели в областта на граничния контрол. | МВР /АМВР, ДЧР/ |
|  |  | 2.2. Създаване на организационен механизъм за изпълнение на ИГУ в АМВР. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Повишаване на капацитета на АМВР за изпълнение на стратегическите цели. | Създаване на работна група за реализация на ИГУ по линия на обучението, образованието, подобряване на учебно-материалната база, международното взаимодействие и повишаване на административния капацитет. | МВР /АМВР/ |
|  |  | 2.3. Реновиране на учебни зали. Обособяване на допълнителни АРМ за работа с тестова версия на АИС-ГК. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Подобряване на техническата инфраструктура. Оптимизиране на работния процес, чрез създаване на по добри условия близки до реалните. | Брой учебни зали, брой работни места. | МВР /АМВР, ЦСПП-Пазарджик/ |
| 3. | Въвеждане на нови технологии и инструменти в обучението и образованието. | 3.1. Разработване на електронни учебни помагала, методики и други пособия подпомагащи учебния процес в професионални направления:. Национална сигурност, Администрация и управление и Архитектура, строителство и геодезия. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Създаване на база от електронни учебни помагала и др. подпомагащи учебния процес в посочените професионални направления. | Брой разработени електронни учебни пособия. | МВР /АМВР/ |
| 4. | Задълбочаване на сътрудничеството в областта на ИГУ на европейско равнище с ЕАГБО и партниращите към нея училища, чрез програмите за обмен и мобилност и на национално равнище по отношение на образованието и обучението. | 4.1. Активно взаимодействие и участие в инициативи и дейности от АМВР с Фронтекс, Cepol, Еразъм и др. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Осигуряване мобилност на преподаватели и обучавани. | Брой участия на служители. | МВР /АМВР, ЦСПП-Пазарджик/ |
| 5. | Изграждане на високо ниво на професионализъм чрез усвояване на знания, умения и компетенции в дейностите по граничен контрол. | 1.1. Продължаване и засилване на взаимодействието между обучителните институции (АМВР, ЦСПП-Пазарджик) и ГДГП. | Дейността ще се финансира в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури. | Декември 2022 г. | Постигане на ефективно взаимодействие между потребителите на кадри и обучителните структури. | Брой работни срещи, семинари, съвместни участия и др. | МВР /АМВР, ГДГП/ |
|  |  | 1.2. Провеждане на поддържащо и надграждащо обучение в процеса на обучение по месторабота чрез включване на актуална тематика с цел ефективно изпълнение на правомощията и задачите на ГДГП за постигане еднакво прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на ГК и противодействието на престъпността през държавната граница. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Актуализиране и повишаване професионалната подготовка на служителите от ГДГП. | Брой обучени служители. | МВР /ГДГП/ |
| XIV. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Засилване на участието в инициативи с европейско финансиране за подобряване на националния капацитет и принос към интегрираното управление на европейските граници. | 1.1 Проучване на възможности за участие в инициативи с европейско финансиране за подобряване на националния капацитет и интегрираното гранично управление. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Включване в проекти и инициативи за използване на научни изследвания и иновации в областта на ИГУ. | Брой проекти и инициативи. | Всички компетентни структури. |
| 2. | Сътрудничество с органите на национално ниво за идентифициране на нуждите от иновации в сферата на граничното управление. | 2.1. Анализ на нуждите от иновации в сферата на граничното управление. | Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс. | Декември 2022 г. | Идентифицирани нужди от иновации. | Брой анализи. | Всички компетентни структури. |