ТРИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на

Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г.

Списък на съкращенията

АЯР – Агенция за ядрено регулиране

БАН – Българска академия на науките

ВУ – Висши училища

ЗВО – Закон за висшето образование

МОН – Министерство на образованието и науката

НАОА – Национална агенция за оценяване и акредитация

ПО – Програма „Образование“ 2021 – 2027 година

АЗ – Агенция по заетостта

ТУ – Технически университет, София

СУ – Софийски университет

МААЕ – Международна агенция за атомна енергия

ДП РАО – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

НПО – Неправителствени организации

ИЯИЯЕ – Институт  за ядрени изследвания и ядрена енергия

МЕ – Министерство на енергетиката

ТРИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на

Националната стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032г.

| Цели/Дейности/ Мерки |  | Индикатори в края на периода | Очакван конкретен резултат | Отговорни институции | Срок на изпълнение | Източник на финансиране | Индикативен бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел 1: Усъвършенстване на количествените и качествените характеристики на човешките ресурси в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1.1. Осигуряване на устойчиви решения за развитие на ядрената енергетика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Организиране на форум за бъдещето на ядрената енергетика | Проведен един форум за бъдещето на ядрената енергетика, при липса на такъв форум през 2022 г.. |  | Обществено информиране за политиката за ядрената енергетика | АЯР - водеща Висши училища – СУ и ТУ, София | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на АЯР и висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети на АЯР и висшите училища |
| Дейност 1.2. Приоритетно планиране на потребностите от работна сила в ядрения сектор в плановете за изпълнение на стратегически документи, касаещи развитието на човешките ресурси – Стратегия за развитието на висшето образование /2021-2030/, Стратегия за развитие на образованието, обучението и ученето /2021-2030/, Национална стратегия за развитие на научните изследвания/2021-2030/. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Въвеждане на иновации – STEM центрове, в образователната среда, съгласуван с РУО |  | Създадени 2 нови училищни STEM центрове, които включват експериментална и изследователска работа, с акцент върху ядрените технологии. Липсват такива през 2022 г. | Увеличаване на интереса към ядрените науки и инженерните науки | МОН- водеща АЯР Висшите училища Средните училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на МОН, АЯР, средните и висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 1.2.2. Осигуряване на високотехнологична образователна среда за обучение в дигитални технологии |  | Интегриране и използване на доказали ефективността си безплатни дигитални ресурси.Създадени виртуални библиотеки с лекционни курсове в ядрената сфера в 2 училища, при липса на такива през 2022 г. | Осигурена инфраструктура и оборудване. Изграден капацитет. | МОН- водеща Висшите училища Средните училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на МОН, висшите и средните училища, в т.ч чрез Национални програми | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 1.2.3. Иницииране и участие в тематични ученически състезания с цел предизвикване на интерес към техническите науки и инженерните специалности и ранно кариерно развитие |  | Наличие на 10 участника в тематични ученически състезания, при липса на такива участия през 2022 г. | Повишаване на интереса към техническите науки и инженерните специалности и ранно кариерно развитие. | МОН- водеща Висшите училища Средните училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на средните и висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| Дейност 1.3. Насърчаване изработването и прилагането от страна на работодателите в сектори на конкретни политики и програми, насочени към развитие на човешките ресурси. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Популяризиране на предимствата на ядрената енергетика чрез създаване на посетителски центрове в гр.Козлодуй |  | 50 посещения на ученици; 20 посещения на студенти при липса на такава възможност през 2022 г. | Изграждане на нов информационен център за ядрена енергетика в гр.Козлодуй; Възможност на посетителите за запознаване с възможностите и предимствата на ядрената енергия | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“ ДП РАО | Планирани за това средства на АЕЦ „Козлодуй“ ДП РАО |
| 1.3.2. По-тясна взаимовръзка на работодателите с висшите училища |  | Сключени 10 договора със студенти от специалности, свързани с ядрената енергетика при липса на такива през 2022 г. | Трудова реализация в предприятия, опериращи с ядрена енергия | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО, МОН, МЕ,АЯР Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | В рамките на възможното финансиране от икономическите субекти |
| 1.3.3. Поддържане от страна на АЕЦ „Козлодуй“ и ДП РАО и икономически субекти на постоянен прием на документи за работа на специалисти |  | Достигнат брой 10 души специалисти, проявяващи интерес към постъпване на работа | Създаден интерес за кандидатстване за работа заради облекчени условия | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, Икономически субекти | В рамките на възможното финансиране от АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти |
| 1.3.4. Предоставяне на стипендии на студенти от специалности, свързани с ядрена енергетика, ядрена физика и ядрени технологии |  | Достигнат брой на предоставените стипендии 10, при липса на такива през 2022 г.. | Укрепване интереса към започване на работа в ядрени предприятия | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО Икономически субекти | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти | В рамките на предвиденото финансиране на АЕЦ“Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти |
| 1.3.5. Осигуряване на платени отпуски за обучение в специалности, свързани с ядрената енергетика |  | Достигнат брой 10 души студенти, на които е разрешен отпуск за обучение от работодателя, при липса на такива през 2022 г. | Укрепване на интереса към започване на работа в предприятия от ядрената сфера | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти | В рамките на предвиденото финансиране от АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти |
| 1.3.6. Предоставяне на стипендии на ученици изучаващи специалности, свързани с ядрената енергетика |  | Достигнат брой 10 души ученици, на които са предоставени стипендии | Укрепване на интереса към започване на работа в предприятия от ядрената сфера | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти | В рамките на предвиденото финансиране |
| 1.3.7. Внедряване на дуална форма на обучение |  | 5 броя паралелки, които имат споразумения за дуално обучение, при липса на такива споразумения през 2022 г. | Подготвени специалисти със средно професионално образование за работа в ядрената сфера | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти | В рамките на предвиденото финансиране |
| 1.3.8. Сключване на споразумения за сътрудничество със средни и висши училища за постигане на съгласуваност между броя обучаващи се млади хора и нуждите на бизнеса |  | Сключени 3 споразумения със средни и висши училища, подготвящи кадри за ядрения сектор | По-добро покриване на нуждите на бизнеса от подготвени кадри за работа в ядрения сектор | Икономически субекти, според техните потребности - водещи Висши училища Средни училища | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Планирани средства на икономическите субекти |
| 1.3.9. Заявяване на нуждите от персонал в необходимите специалности, в съответствие със Стратегията по заетостта за определяне на плановия прием на професионалните гимназии |  | Достигнат брой 10 приети заявени ученици в професионалните гимназии по специалности , свързани с ядрената сфера, при липса на такива заявки през 2022 г. | Осигурен прием на достатъчен брой ученици в професионални гимназии по специалности , свързани с ядрената сфера | Икономически субекти, според техните потребности - водещи | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Планирани средства на икономическите субекти |
| 1.3.10. Организиране на ежегодни срещи със средните училища със съдействието на РУО с цел ранно кариерно ориентиране |  | Брой проведени срещи за ранно кариерно развитие – 3 срещи, при липса на такива през 2022г. | Повишаване на интереса на учениците към техническите науки и ядрените специалности | МОН - водеща Средни училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на средните училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| Дейност 1.4. Изработване и прилагане на специализирани програми от страна на потребителите на кадри в ядрената сфера за придобиване на специфични знания и умения, характерни за сектора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Укрепване и развитие на Центъра за ядрени компетенции в гр. Козлодуй, развитие на авторитета на Центъра в европейски ядрен план |  | Участие в секторния съвет по ядрена енергетика; Членство в европейските мрежи за ядрено образование /ENEN/ и за ядрени инициативи /JRC/ и включване в техни проекти; Провеждане на годишно лятно училище за до 30 млади специалисти с експерти в сектора; Провеждане на 1 национален и 2 регионални ученически ядрени хекатона . тези дейности липсват през 2022 г. | Поддържани, усъвършенствани и запазени знания в областта на ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии | АЕЦ „Козлодуй“- водеща АЕЦ „Козлодуй“ – Нови мощности ДП РАО | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, „АЕЦ „Козлодуй“-Нови мощности“ и ДП РАО | В рамките на съответните финансови средства на АЕЦ“Козлодуй“, АЕЦ“Козлодуй“ – Нови мощности, ДП РАО |
| 1.4.2. Развитие на стажантски програми |  | Достигнат брой 10 души на стажантите | Задълбочаване на знанията в ядрената област | АЕЦ „Козлодуй,“- водеща ДП РАО, Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти | В рамките на съответните финансови средства на АЕЦ“Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти |
| Дейност 1.5. Държавата да осигурява ежегодно места за прием на защитени специалности в ядрената сфера в държавните висши училища за лица от българска народност и македонски граждани, съобразно предложенията на висшите училища и свободния им капацитет за обучение в съответното направление. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Засилване активността за привличане на студенти-чужденци, предимно от българската диаспора |  | Проведени разяснителни и рекламни кампании с участието на представителите на висшите училища.. | Увеличение броя на студентите в специалности, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии | Висши училища - водещи МОН | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 1.5.2. Приоритетно включване на специалностите, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии в решението за прием на студенти по реда на ПМС№103 от 1993 г.и ПМС№228 от 1997 г. |  | Приети Решения на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България за съответната учебна година. | Увеличение на планирания прием на студенти за специалности, свързани с ядрената сфера спрямо 2022 г. | МОН Висши училища- водещи | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| Дейност 1.6. Разработване на програми и създаване на условия за привличане от емиграция на образовани и висококвалифицирани млади хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Създаване на индивидуален план за кариерно развитие и подобряване на материалните условия на всеки привлечен от чужбина |  | Достигнат брой 3 души млади хора върнали се от чужбина и започнали работа в ядрената сфера при липса на такива през 2022 г. | Повишен интерес за кариерно развитие в ядрената сфера от страна на образовани и квалифицирани млади хора от чужбина | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на съответните икономически субекти | В рамките на предвидени средства на икономическите субекти |
| 1.6.2. Установяване на сътрудничество с Агенцията по заетостта за информационна кампания в чужбина |  | Достигнат брой 5 души на върнали се млади хора и започнали работа в ядрената сфера при липса на такава категория през 2022 г. | Подписано споразумение | АЕЦ „Козлодуй“- водеща ДП РАО Икономически субекти, според техните потребности АЗ | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | В рамките на предвиденото финансиране на икономическите субекти |
| 1.6.3. Участие в кариерни форуми в чужбина |  | Брой участия в кариерни форуми в чужбина – 2, при липса на такива през 2022 г. | Повишаване на интереса на младите хора в чужбина към реализация в областта на ядрената сфера в България | АЕЦ „Козлодуй- водеща“ ДП РАО Икономически субекти, според техните потребности АЗ | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | В рамките на предвиденото финансиране на икономическите субекти |
| Дейност 1.7. Определяне на ядрените изследвания като приоритетни и поемане на дългосрочен ангажимент за поддържането и развитието им, в т.ч. чрез създаване на национална научна програма „Ядрени технологии и инженерство“, насочена ексклузивно към ядрено-инженерни изследвания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Създаване на национална програма по реда на чл.91в от Закона за висшето образование |  | Приета национална програма, при липса на такава през 2022 г. | Осигурена материално-техническа база и повишена квалификация на преподавателите в специалности, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии. | МОН- водеща Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджета на МОН | Според възможностите на приетия бюджет на националната програма |
| Стратегическа цел 2. Усъвършенстване на образователната подготовка на обучаване в ядрени специалности и специалности, свързани с ядрената сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 2.1. Концентриране на усилия за приоритетно развитие на STEM насоченото обучение, за което вече има приети национални стратегически документи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Създаване на STEM центрове в средните училища, с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на математиката, природните науки и технологиите, в т.ч ядрените технологии |  | Създадени 3 STEM центъра, при липса на такива през 2022 г. | Преструктуриране на приема в средното образование с увеличаване на дела на учениците, изучаващи учебните дисциплини в STEM области | МОН- водеща Средни училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на МОН, средните училища, програма „Образование“ | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 2.1.2. Използване на съществуващите стимули за обучение на повече студенти в STEM области |  | Проведена разяснителна и рекламна кампания с участието на представители от висшите училища | Актуализирана нормативна база | Висши училища | 2023-2025 г. | Бюджетите на държавните висши училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| Дейност 2.2. Предвиждане в плановете за изпълнение на стратегическите документи, посочени в Стратегическа цел 1, Дейност 1.2, подобряване на финансирането на учебната дейност по съответните специалности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Промени във формулата за държавно финансиране с цел осигуряване на адекватна издръжка на специалностите, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии |  | Увеличен бюджет на съответното професионално направление спрямо 2022 г. Укрепен академичен капацитет на висшите училища | Повишен диференциран норматив за издръжка на професионалните направления 4.1. „Физически науки“, 5.4. „Енергетика“ | МОН- водеща Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 2.2.2. Осигуряване на целенасочено финансиране на специалностите, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии |  | Увеличен бюджет на съответните специалности в сравнение с 2022 г. Осигурена материална база, укрепен академичен капацитет на ВУ | Променени нормативи за финансиране | МОН - водеща Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| Дейност 2.3. Създаване на стимули от страна на бизнеса за участие на утвърдени специалисти от практиката при обсъждането и приемането на учебните планове и програми в средните и висши училища, свързани с подготовката на кадри за сектора и изготвянето на национални изпитни програми за държавен изпит. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Осигуряване на стимули от страна на ядрения бизнес за участие на утвърдени специалисти при обсъждането и приемането на учебни планове и програми |  | Участие на 3 души утвърдени специалисти от практиката при обсъждането и приемането на учебни планове и програми, при липса на такова участие през 2022 г. | Подобряване на партньорството между образователните институции и ядрения бизнес; подобряване на качеството на учебния процес | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Финансови средства на икономическите субекти | В рамките на предвидени средства за обезпечаване на дейността |
| Дейност 2.4. Създаване на ефективни механизми за участие на утвърдени специалисти от практиката в обучителния процес в средните и висши училища по съответните специалности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Прилагане на стимули за поощряване на участието на утвърдени специалисти от практиката в специализираното обучение в средните училища |  | Участие на специалисти от практиката в обучителния процес в 2 средни училища, при липса на такова участие през 2022 г. | Активизирано партньорство между потребителите на кадри и средните училища | Икономически субекти, според техните потребности - водещи Средни училища | 2023-2025 г. | Финансови средства на икономическите субекти | В рамките на планирани средства на икономическите субекти |
| 2.4.2. Прилагане на стимули за поощряване на участието на утвърдени специалисти от практиката в специализираното обучение във висшите училища |  | Участие на специалисти от практиката в обучителния процес в 2 висши училища, при липса на такова участие през 2022 г. | Активизирано партньорство между потребителите на кадри и висшите училища | Икономически субекти, според техните потребности - водещи Висши училища (СУ и ТУ, София) | 2023-2025 г. | Финансови средства на икономически субекти | В рамките на съответните планирани средства |
| Дейност 2.6. Актуализация на учебните програми за усъвършенстване на уменията за работа в дигитална среда и специализирани модули за изучаване на нови ядрени технологии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Създаване на минимални изисквания към учебното съдържание с акцент върху ключовите компетентности. |  | Създадени минимални изисквания към учебното съдържание с акцент върху ключови компетентности с последващо изпълнение и контрол на поставените критерии | По-добро практическо приложение на учебното съдържание | Висши училища НАОА | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| 2.6.2. Включване на обучението по ядрена физика и ядрена енергетика в програмите за разширената подготовка на учениците от професионалните гимназии |  | 2 програми за разширена подготовка на учениците от професионалните гимназии, с включени теми по ядрена енергетика и ядрена физика,при липса на такива през 2022 г. | Разширена учебна подготовка на учениците от професионалните гимназии по ядрена енергетика и ядрена физика | МОН Средни училища - водещи | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на МОН и средните училища | В рамките на приетите годишни бюджети на МОН и средните училища |
| 2.6.3. Осигуряване на експертна помощ за подготовка на учебни материали за разширена подготовка на учениците от професионалните гимназии |  | 2 програми, базирани на експертна помощ за разширена подготовка на учениците от професионалните гимназии по ядрена енергетика и ядрена физика, при липса на такава експертна помощ през 2022 г. | Усъвършенстван учебен процес | Средни училища АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, ДП РАО, икономически субекти | В рамките на планираните средства за тази цел |
| 2.6.4. Провеждане на обучение на преподаватели по темите „Ядрена енергетика“ и „Ядрена физика“ в програмите за разширената подготовка на учениците от професионалните гимназии |  | Проведени обучения на преподаватели от професионалните гимназии – 2, при липса на такива през 2022 г. | Подобрено качество на преподаване | АЕЦ „Козлодуй“ Средни училища - водещи | 2023-2025 г. | Средства на АЕЦ „Козлодуй“, | В рамките на планираните средства за тази цел |
| Стратегическа цел 3. Усъвършенстване на подготовката и повишаване на мотивацията на академичния и преподавателския състав, обучаващ специалисти за ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 3.1. Създаване на стимулиращи механизми за упражняване на преподавателската професия в средните и висши училища – материално стимулиране, кариерно израстване, социални придобивки, работа за увеличаване на обществения авторитет на професията. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Прилагане на мерки за стимулиране привличането на млади специалисти в преподавателско-академичния състав |  | Създадена система от мерки за привличане на млади специалисти в преподавателско-академичния състав, при липса на такава през 2022 г. | Мотивирани млади специалисти за участие в учебно-преподавателския процес | Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 3.1.2. Прилагане на материално стимулиране от страна на икономически субекти за научно ръководство на дипломни работи с посочени теми |  | Защитени 3 дипломни работи с предложени теми от икономически субекти, при липса на такива през 2022 г. | Подобрено материално стимулиране на преподавателския състав | Икономически субекти, според техните потребности - водещи Висши училища | 2023-2025г. | Средства на икономически субекти | Според планирания брой научно ръководство на дипломни работи с предложени теми |
| Дейност 3.2. Осигуряване на приемственост между поколенията, надграждане на съществуващите знания и опит в преподавателската и научно-изследователската работа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Осигуряване на конкурси и проекти с предимство за млади специалисти и докторанти |  | Обявени 3 конкурси и/или проекти в областта на ядрената енергетика, ядрената физика и ядрените технологии, при липса на такива през 2022 г. | Мотивирани млади специалисти и докторанти за работа в академична среда. | МОН Висши училища – водещи БАН | 2023-2025 г. | Чрез бюджети на висшите училища, БАН | В рамките на приетите годишни бюджети |
| 3.2.2. Придобиване и надграждане на знания вътре в преподавателския състав |  | Конкретен план за обучение на млади преподаватели, при липса на такъв през 2022 г. | Среда за обмен на знания вътре в преподавателския състав | Висши училища | 2023-2025г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети |
| Дейност 3.3. Създаване на стимулиращи механизми за увеличаване на преподавателския състав в конкретни дисциплини чрез създаване на условия за научна кариера и научно-изследователска дейност. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Поддържане на активна научно-изследователска и лабораторна дейност |  | Активизирана научно-изследователска и лабораторна дейност. Увеличен брой научни публикации и участия в национални и международни научно-изследователски проекти | Разширяване кръга на научно-изследователската и лабораторна дейност | Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| 3.3.2. Увеличаване на числеността на преподавателския състав |  | Нови бройки за преподаватели след анализ на потребностите | Увеличена брой преподаватели , ангажирани с преподаване в съответните специалности | Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| Стратегическа цел 4. Подобряване и модернизиране на материално-техническата и експериментална база в академичната област. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 4.1. Предвиждане в плановете за изпълнение на стратегическите документи, посочени в Стратегическа цел 1, дейност 1 на финансови ресурси за подобряване на материално-техническата и експериментална база. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Създаване на университетски технологични програми за осигуряване на материали и средства за подпомагане на учебния процес, проектна дейност и др. |  | Брой висши училища с осигурена нова техника – 2, при нулева стойност през 2022 г. | Осигурени материали и средства за подпомагане на учебния процес, проектната дейност и други | Висши училища | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища | В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| 4.1.2. Осъвременяване на материално-техническото оборудване в учебните лаборатории |  | Брой осъвременени учебни лаборатории – 2, при липса на такова осъвременяване през 2022 г. | Осъвременено материално-техническо оборудване | МОН Висши училища- водещи Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища, средства на икономическите субекти | В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища; предвидени средства на икономическите субекти |
| Дейност 4.2. Предвиждане в посочените в дейност 1 планове на стратегически документи създаването на ядрени информационни центрове, в които да се демонстрират ползите от ядрените технологии и да се насочва общественото внимание към приложенията на ядрената енергия, с цел повишаване на положителните нагласи към обучението на специалисти за ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Изграждане на ядрено-информационен център |  | Изграден един ядрено-информационен център, при липса на такъв през 2022 г. | Функциониращ ядрено-информационен център | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |
| Дейност 4.3. Подкрепа на активността на висшите училища и Българската академия на науките за конкретизиране и планиране на потребностите от материални условия и лабораторна база за научни изследвания и експериментална дейност. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Активно участие на икономически субекти в процеса на планиране на материално-техническата база за научни изследвания и експериментална дейност |  | Обновяване на материално-техническата база, при липса на такова обновяване през 2022 г. | Функциониращи добри материални условия за научни изследвания и експериментална дейност | Икономически субекти, според техните потребности – водещи Висши училища | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти; Чрез бюджетите на висшите училища | Предвидени средства на икономически субекти; В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| Дейност 4.4. Създаване на ефективни механизми за участие на икономическите субекти в планирането и финансирането на материално-техническата и експериментална база за научни изследвания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Сключване на споразумения на икономически субекти с висшите училища и БАН за подобряване на материално-техническата и експериментална база за научни изследвания |  | Брой сключени споразумения – 3, при липса на такива споразумения през 2022 г. | Наличие на процес на подобряване на материално-техническата и експериментална база | Икономически субекти, според техните потребности – водещи Висши училища БАН | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти; Чрез бюджетите на висшите училища и БАН | Предвидени средства на икономическите субекти; В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища и БАН |
| Стратегическа цел 5. Осигуряване на условия за кариерно израстване на младите хора в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 5.1. Осигуряване на връзка между средните и висшите училища и работодателите с цел финансова подкрепа от страна на работодателите на обучението на ученици и студенти, които след завършване да бъдат наети. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Участие на учениците от средните училища в летни школи, семинари, кариерни събития, организирани съвместно с работодателите |  | Участвали 30 ученика, при липса на такива участия през 2022 г. | Получена полезна и практическа информация за възможностите за реализация в ядрената сфера, вследствие на което е повишен интереса към ядрената сфера | Средни училища - водещи Висши училища, БАН, Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на средните и висши училища; Финансови средства на икономически субекти | В рамките на годишните бюджети на средните и висшите училища; Предвидените средства на икономически субекти |
| 5.1.2. Участие на студентите в летните школи, инкубатори, кариерни събития, организирани съвместно с работодателите |  | Брой участвали студенти – 10, при липса на такива участия през 2022 г. | Повишен интерес към реализация в ядрената сфера | Висшите училища - водещи Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Чрез бюджетите на висшите училища Финансови средства на икономическите субекти | В рамките на годишните бюджети на висшите училища; Предвидените средства от икономическите субекти |
| 5.1.3. Активизиране на работодателите за заявяване на студенти, на които ще бъдат отпуснати стипендии и след завършване ще бъдат наети на работа |  | Брой заявени от работодателите студенти за стипендианти – 5, при нулева стойност през 2022 г. | Увеличен брой наети на работа новозавършили студенти | Икономически субекти, според техните потребности – водещи Висшите училища | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидените средства от икономически субекти |
| Дейност 5.2. Поощряване включването на работодатели в прилагането на дуално обучение при съответния икономически субект. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Повишаване на възможностите, включително и чрез промени в нормативната уредба за развитие на дуалното обучение в средното образование |  | Направени промени в нормативната уредба, при липса на такива през 2022 г. | Разширяване прилагането на дуалното обучение в средното образование | МОН - водеща Средните училища Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти | Предвидените средства от икономически субекти |
| 5.2.2. Осигуряване на възможност за внедряване на дуалното обучение,включително и чрез промени в нормативната уредба във висшето образование |  | Направени промени в нормативната уредба, при липса на такива през 2022 г. | Разработен и внедрен модел на дуалното обучение във висшето образование | МОН - водеща Висшите училища Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти | Предвидените средства от икономически субекти |
| Дейност 5.3. Изработване от страна на работодателите на индивидуални планове за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на младите специалисти. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Поощряване на работодателите да изготвят индивидуални планове за повишаване на квалификацията на младите специалисти |  | Изготвени 5 индивидуални плана, при липса на такива през 2022 г. | Повишаване квалификацията, професионалните знания и умения на младите специалисти | Икономически субекти, според техните потребности - водещи АЯР | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти | Предвидени средства на икономически субекти |
| Дейност 5.4. Обвързване повишаването на квалификацията и професионалното усъвършенстване на младите хора с кариерното развитие. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Създаване на ясни механизми за взаимовръзка между усилията за повишаване на квалификацията и растежа в кариерата |  | Създадени механизми за взаимовръзка на повишаването на квалификацията и растежа в кариерата, при липса на такива през 2022 г. | Динамични кариери на младите специалисти в ядрената сфера | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |
| Дейност 5.5. Обвързване на нивото на заплащане на труда на младите специалисти с развитието на професионалния им капацитет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.Полагане на усилия за създаване на условия младите специалисти да повишават професионалния си капацитет |  | Създаване на механизми за обвързване на заплащането на труда с нивото на професионалния капацитет | Повишен професионален капацитет на младите специалисти | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти | Предвидени средства на икономически субекти |
| Дейност 5.6. Създаване на система от социални придобивки за привличане и задържане на младите хора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. Подкрепа на младите хора за осигуряване на жилище |  | Брой млади хора, получили подкрепа за жилищно настаняване – 5, при липса на такива през 2022 г. | Привлечени и задържани млади специалисти | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти | Предвидени средства на икономически субекти |
| 5.6.2. Подкрепа на младите хора за практикуване на спортна дейност |  | Брой млади хора, подкрепени да спортуват – 5, при липса на такива през 2022 г. | Повишена мотивация за професионална реализация | Икономически субекти, според техните потребности; | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти; | Предвидени средства на икономически субекти; |
| 5.6.3. Подкрепа за организиране на годишната ваканция |  | Брой млади хора, подкрепени за годишната ваканция- 5, при липса на такива през 2022 г. | Повишена мотивация за професионална реализация | Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти; | Предвидени средства на икономически субекти; |
| Стратегическа цел 6. Създаване на механизми за запазване и обмен на придобити знания в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 6.1. Полагане на усилия за съхранение и надграждане на натрупаните знания и опит в ядрената сфера – чрез печатни издания, организиране на обучения, семинари, форуми. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Подготовка на наръчници, сборници и други печатни материали с информация за ценни знания и опит в ядрената сфера |  | Отпечатани 3 броя различни видове материали с информация | Съхранение на натрупани знания и опит | АЯР - водеща Икономически субекти, според техните потребности БАН | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |
| 6.1.2. Провеждане на различни форми на системни обучения |  | Брой проведени обучения – 3, при липса на такива през 2022 г. | Обмен на знания и опит.Съхранение и надграждане на натрупани знания | АЯР- водеща Икономически субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти Чрез бюджета на АЯР | Предвидени средства на икономическите субекти В рамките на приетите годишни бюджети на АЯР |
| Дейност 6.2. Подкрепа на неправителствените организации, работещи в ядрената сфера, в ролята им на медиатор за обмен на знания и информация между различните субекти на ядрената инфраструктура, както и между ядрената общност и обществото на национално ниво. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Засилване контактите между икономическите субекти, обучителните и научно-изследователските институции, АЯР и неправителствените организации в ядрената сфера |  | Организирани 3 срещи и дискусии за споделяне на знания и информация между различните субекти на ядрената инфраструктура, както и между ядрената общност и обществото, при липса на такива през 2022 г. | Обмен на знания и опит; Съхранение и надграждане на натрупани знания | АЯР - водеща Икономически субекти, според техните потребности Висшите училища БАН (ИЯИЯЕ) НПО | 2023-2025 г. |  |  |
| Дейност 6.3. Създаване на механизми за междупоколенчески обмен на знания сред работещите в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Планиране на потребностите от човешки ресурси в ядрената сфера и осигуряване на своевременно наемане на работа на млади хора. |  | Изготвени планове за потребностите от човешки ресурси и наличие на регламент за своевременно наемане на млади специалисти | Наличие на достатъчен компетентен персонал. Съществуване на механизъм за прогнозиране на потребностите от човешки ресурси. | Икономически субекти, според техните потребности - водещи АЯР Висшите училища БАН (ИЯИЯЕ) | 2023-2025 г. |  |  |
| 6.3.2. Внедряване на процес по управление на риска от загуба на ядрени знания в организациите от ядрения сектор |  | Предприети мерки за предотвратяване на загубата на знания, при липса на такива през 2022 г. | Недопускане на загуба на ядрени знания | Икономически субекти, според техните потребности - водещи АЯР Висшите училища БАН | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |
| 6.3.3. Разработване и внедряване на програма за осигуряване на приемственост в организациите от ядрената сфера |  | Подготвени приемници/заместници за позиции, които предстои да се освободят поради пенсиониране на титулярите, при липса на такива през 2022 г. | Осигурено предаване на знания и умения и предотвратен риск от загуба на знания | Икономически субекти, според техните потребности - водещи АЯР Висшите училища БАН | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |
| Дейност 6.4. Използване на каналите на международното сътрудничество – ЕС, ОИСР, МААЕ, Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна, Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) за участия в обучителни програми и форуми, с цел усвояване на положителния чуждестранен опит. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Активно участие в организираните обучения на международните организации в ядрената сфера |  | 10 участия в обучения по линия на международното сътрудничество, при липса на такива през 2022 г. | Придобити нови знания и положителен опит, приложени непосредствено в работата | АЯР Икономически субекти, според техните потребности Висшите училища БАН (ИЯИЯЕ) | 2023-2025 г. | Средства на поканващата организация; Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |
| Стратегическа цел 7. Подобряване на взаимодействието между държавните органи, както и между държавните органи, икономическите субекти и неправителствените организации в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 7.1. Насочване на повече усилия от страна на държавата – министерства, агенции, образователни институции – за взаимодействие по посока създаване на необходимата институционална и нормативна рамка и степен на координираност за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Анализ на нормативната уредба с цел идентифициране на нормативни промени |  | Изготвен анализ, в който са идентифицирани областите, за които е необходима нормативна промяна, при липса на такъв през 2022 г. | Промени в нормативната уредба, подобрена координираност | МЕ - водеща МОН АЯР БАН | 2023-2025 г. |  |  |
| Дейност 7.2. Разработване на мерки за завишаване на контрола на качеството на образованието. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Участие на представители на работодателите в процеса на разработване на учебните планове и програми |  | Съвместно разработени 3 учебни планове и програми, при липса на такива през 2022 г. | Подобрено качество на учебния процес | Икономическите субекти, според техните потребности - водещи Висшите училища Средните училища | 2023-2025 г. |  |  |
| Дейност 7.3. Насърчаване от страна на държавата на работодателите за координирани действия съвместно с неправителствените организации от ядрената сфера, с цел развитие на човешките ресурси. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. Иницииране на срещи от страна на държавата с участието на работодателите и неправителствените организации от ядрената сфера в областта на проблемите на развитието на човешките ресурси |  | Организирани 2 срещи и дефинирани съвместни действия за развитие на човешките ресурси, при липса на такива през 2022 г. | Създадена атмосфера на партньорство и сътрудничество по повод развитието на човешките ресурси | АЯР - водеща МЕ МОН Икономически субекти, според техните потребности НПО | 2023-2025 г. |  |  |
| 7.3.2. Изграждане на уебпортал с информационни и учебни ресурси за потребители, изпълняващи дейности в ядрената сфера, ученици и студенти |  | Изграден уебпортал, при липса на такъв през 2022 г. | Наличие на уеббазирана система за електронно обучение и управление на знанията | АЕЦ „Козлодуй“- водеща АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ДП РАО ТУ – София СУ БАН (ИЯИЯЕ) СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ Икономчески субекти, според техните потребности | 2023-2025 г. | Средства на икономически субекти | Предвидени средства на икономическите субекти; В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| 7.3.3. Повишаване на капацитета на образователните институции за устойчиво използване на ядрените технологии |  | Споделяне на информация и обмен на знания и опит с международни образователни институции с цел оптимизиране и подобряване на образователните програми, при липса на такива през 2022 г. | Повишен капацитет на образователните институции в области на знания от ядрената сфера | АЕЦ „Козлодуй“ ТУ – София СУ АЯР БАН (ИЯИЯЕ) СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти; Чрез бюджетите на висшите училища; Одобрен проект | Одобрен бюджет на проект RER BUL0013 на МААЕ; Предвидени средства на икономическите субекти; В рамките на приетите годишни бюджети на висшите училища |
| Дейност 7.4. Организиране на съвместни форуми с участието на всички заинтересовани страни, касаещи решаването на проблемите за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. Създаване на съвместен форум на всички заинтересовани страни |  | Създаден секторен съвет по ядрена енергетика при липса на такъв | Създадена среда за дискусии и търсене на решения | Икономически субекти Висши училища Средни училища БАН (ИЯИЯЕ) АЯР НПО | 2023-2025 г. | Средства на икономическите субекти | Предвидени средства на икономическите субекти |